СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСНм 81-03-39-2001

Утверждены и введены в действие 01 июня 2001 г. постановлением Госстроя России от 28.05.2001 № 53

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ 
СМЕТНЫЕ НОРМЫ 
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм-2001

Сборник № 39

КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Государственный комитет Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
(Госстрой России)

Москва 2001

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по контролю монтажных сварных соединений и используется для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по монтажу оборудования.

РАЗРАБОТАНЫ ОАО «Энергомонтажпроект» (З. С. Дунаева), РАО «ЕЭС России» (Н. Б. Максимова) под методическим руководством Центрального научно-исследовательского института экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) Госстроя России (Л. В. Размадзе, Ж. Г. Чернышова) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И. И. Дмитренко).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В. А. Степанов - руководитель, В. Н. Маклаков, Т. Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 01.06.2001 постановлением Госстроя России от 28.05.2001 № 53.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ 
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник № 39

Контроль монтажных сварных соединений

ГЭСНм-2001-39

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по контролю монтажных сварных соединений и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по контролю монтажных сварных соединений. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.

3. Настоящий сборник содержит элементные сметные нормы на подготовку к контролю монтажных сварных соединений и околошовной зоны; контроль монтажных сварных соединений неразрушающими и разрушающими методами; изготовление образцов для проведения испытаний; предварительный контроль материалов и оборудования; операционный контроль качества сварных соединений.

4. Методы и объем контроля определяются на основании действующих Правил контроля. Руководящих технических материалов и Инструкций по проведению контроля монтажных сварных соединений, другой нормативной и технической документации.

5. При производстве работ, отличающихся от предусмотренных в ГЭСНм отделов 1, 2 и 6, к затратам труда рабочих-монтажников и времени работы машин и механизмов следует применять коэффициенты, приведенные ниже:

| № п.п. | Условия работы | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
|  | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: |  |
| 1. | на сборочной площадке, в цехе предмонтажных работ | 0,9 |
| 2. | труб, собранных в пучки (труб поверхностей нагрева котлов, трубных элементов реакторов) | 1,3 |
| 3. | в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению | 1,25 |
| 4. | с навесных люлек, а также с конструкций и оборудования, когда основным средством, предохраняющим от падения с высоты, является монтажный предохранительный пояс внутри трубопроводов (кроме таблиц ГЭСНм 39-02-015 поз. 29 - 36; ГЭСНм 39-02-016 поз. 01 - 12; ГЭСНм 39-02-017 поз. 01 - 14): | 1,5 |
| 5. | диаметром до 1 м | 1,5 |
| 6. | диаметром более 1 м | 1,3 |
| 7. | при определении затрат труда на производство работ внутри трубопроводов и емкостей время дежурства снаружи рабочего-монтажника 3-го разряда следует учитывать дополнительно: |  |
| 8. | при работе в боксах (помещениях) АЭС | 1,1 |
| 9. | на высоте свыше 25 м до 40 м | 1,1 |
| 10. | -«- 40 до 70 м | 1,3 |
| 11. | -«- 70 до 90 м | 1,5 |
| 12. | -«- 90 до 110 м | 1,8 |
| 13. | при очистке металлическими щетками и протирке ацетоном двусторонних сварных швов | 1,8 |
|  | При механизированной зачистке и зачистке вручную поверхности околошовной зоны трубопроводов из углеродистых, легированных и высоколегированных коррозионностойких сталей с одной стороны: |  |
| 14. | без снятия усиления | 0,55 |
| 15. | со снятием усиления | 0,7 |
| 16. | при внешнем осмотре корня шва | 1,1 |
|  | При цветной дефектоскопии: |  |
| 17. | обеих поверхностей двусторонних швов | 2 |
| 18. | одновременно более 3-х стыков до 5 | 0,8 |
| 19. | то же, более 5 | 0,7 |
|  | При ультразвуковом контроле: |  |
| 20. | сталей аустенитного класса | 1,5 |
| 21. | сварного шва с одной стороны одной поверхности | 0,6 |
| 22. | сварного шва несколькими преобразователями с различными углами ввода | количество преобразователей |
|  | При радиационных методах контроля: |  |
| 23. | при получении с одной экспозиции двух снимков | 0,85 |
| 24. | то же, 3-х снимков | 0,7 |
| 25. | то же, свыше 3-х снимков | 0,5 |
| 26. | при использовании пленки РТ-4М | 0,8 |
| 27. | то же, РТ-1 | 0,7 |
| 28. | при просвечивании сварных соединений горячих стыков | 1,35 |
| 29. | при просвечивании импульсными переносными аппаратами типа «Мира-2» | 1,3 |
| 30. | при просвечивании через две стенки стыков трубопроводов на эллипс | 1,2 |
| 31. | при панорамном просвечивании корня шва сварных соединений трубопроводов диаметром 1020 мм | 1,5 |
| 32. | при зачистке, ультразвуковом контроле и контроле радиационными методами угловых и тавровых соединений оборудования и конструкций | 1,3 |
|  | При контроле сварных соединений 1 и П категорий АЭС, контролируемых в соответствии с требованиями Правил контроля ПН АЭ Г-1-028-91: |  |
| 33. | внешним осмотром и измерениями; ультразвуком | 1,5 |
| 34. | радиационными методами | 1,2 |

# ОТДЕЛ 01. ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ ПОВЕРХНОСТИ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ

## Таблица ГЭСНм 39-01-001 Очистка поверхности металлическими щетками

Измеритель:	стык (нормы 01 - 18); 1 м шва (норма 19)

Очистка трубопроводов, диаметр, мм, до:

39-01-001-01	60

39-01-001-02	108

39-01-001-03	159

39-01-001-04	273

39-01-001-05	377

39-01-001-06	478

39-01-001-07	550

39-01-001-08	630

39-01-001-09	720

39-01-001-10	820

39-01-001-11	920

39-01-001-12	1020

39-01-001-13	1220

39-01-001-14	1420

39-01-001-15	1620

39-01-001-16	1820

39-01-001-17	2020

39-01-001-18	2220

39-01-001-19 	Очистка оборудования

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-001-01 | 39-01-001-02 | 39-01-001-03 | 39-01-001-04 | 39-01-001-05 | 39-01-001-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,34 | 0,4 | 0,52 | 0,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-001-07 | 39-01-001-08 | 39-01-001-09 | 39-01-001-10 | 39-01-001-11 | 39-01-001-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,8 | 0,84 | 0,92 | 1 | 1,2 | 1,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-001-13 | 39-01-001-14 | 39-01-001-15 | 39-01-001-16 | 39-01-001-17 | 39-01-001-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-001-19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-002 Протирка поверхности ацетоном

Измеритель:	стык (нормы 01 - 18); 1 м шва (норма 19)

Протирка трубопроводов наружным диаметром, мм, до:

39-01-002-01	60

39-01-002-02	108

39-01-002-03	159

39-01-002-04	273

39-01-002-05	377

39-01-002-06	478

39-01-002-07	550

39-01-002-08	630

39-01-002-09	720

39-01-002-10	820

39-01-002-11 	920

39-01-002-12 	1020

39-01-002-13 	1220

39-01-002-14 	1420

39-01-002-15 	1620

39-01-002-16 	1820

39-01-002-17 	2020

39-01-002-18 	2220

39-01-002-19 	Протирка оборудования

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. из мер. | 39-01-002-01 | 39-01-002-02 | 39-01-002-03 | 39-01-002-04 | 39-01-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт 1 | т | 0,00002 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00009 | 0,00012 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,015 | 0,027 | 0,04 | 0,069 | 0,095 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-002-06 | 39-01-002-07 | 39-01-002-08 | 39-01-002-09 | 39-01-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,16 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт 1 | т | 0,00015 | 0,00017 | 0,0002 | 0,00023 | 0,00026 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-002-11 | 39-01-002-12 | 39-01-002-13 | 39-01-002-14 | 39-01-002-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,3 | 0,32 | 0,4 | 0,44 | 0,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт 1 | т | 0,00029 | 0,00032 | 0,00038 | 0,00045 | 0,00051 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,23 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,41 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-002-16 | 39-01-002-17 | 39-01-002-18 | 39-01-002-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,6 | 0,63 | 0,7 | 0,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт 1 | т | 0,00058 | 0,00065 | 0,00072 | 0,0001 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,08 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-003 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель:	стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

39-01-003-01 	3

39-01-003-02 	6

25 - 36, толщина стенки, мм, до:

39-01-003-03 	4

39-01-003-04 	8

38 - 48, толщина стенки, мм, до:

39-01-003-05 	4

39-01-003-06 	8

39-01-003-07 	12

50 - 63, толщина стенки, мм, до:

39-01-003-08 	4

39-01-003-09 	8

39-01-003-10 	14

70 - 89, толщина стенки, мм, до:

39-01-003-11 	6

39-01-003-12 	10

39-01-003-13 	20

102 - 114, толщина стенки, мм, до:

39-01-003-14 	6

39-01-003-15 	10

39-01-003-16 	20

39-01-003-17 	28

121 - 133, толщина стенки, мм, до:

39-01-003-18 	6

39-01-003-19	10

39-01-003-20	20

39-01-003-21	36

159 - 194, толщина стенки, мм, до:

39-01-003-22	6

39-01-003-23	10

39-01-003-24	20

39-01-003-25	30

39-01-003-26	45

219 - 245, толщина стенки, мм, до:

39-01-003-27	6

39-01-003-28	10

39-01-003-29	20

39-01-003-30	30

39-01-003-31	40

39-01-003-32	50

39-01-003-33	60

39-01-003-34	70

39-01-003-35	80

273 - 299, толщина стенки, мм, до:

39-01-003-36	6

39-01-003-37	10

39-01-003-38	20

39-01-003-39	30

39-01-003-40	40

39-01-003-41	50

39-01-003-42	60

39-01-003-43	70

325, толщина стенки, мм, до:

39-01-003-44	6

39-01-003-45	10

39-01-003-46	20

39-01-003-47	30

39-01-003-48	40

39-01-003-49	50

39-01-003-50	60

39-01-003-51	70

377, толщина стенки, мм, до:

39-01-003-52	10

39-01-003-53	20

39-01-003-54	30

39-01-003-55	40

39-01-003-56	50

39-01-003-57	60

39-01-003-58	80

402 - 426, толщина стенки, мм, до:

39-01-003-59	10

39-01-003-60	20

39-01-003-61	30

39-01-003-62	40

39-01-003-63	50

39-01-003-64	60

39-01-003-65	70

39-01-003-66	90

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-003-01 | 39-01-003-02 | 39-01-003-03 | 39-01-003-04 | 39-01-003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,08 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-003-06 | 39-01-003-07 | 39-01-003-08 | 39-01-003-09 | 39-01-003-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,2 | 0,23 | 0,22 | 0,26 | 0,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,19 | 0,22 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-003-11 | 39-01-003-12 | 39-01-003-13 | 39-01-003-14 | 39-01-003-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,28 | 0,34 | 0,45 | 0,36 | 0,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,27 | 0,32 | 0,43 | 0,34 | 0,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-003-16 | 39-01-003-17 | 39-01-003-18 | 39-01-003-19 | 39-01-003-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,56 | 0,67 | 0,38 | 0,47 | 0,64 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-003-21 | 39-01-003-22 | 39-01-003-23 | 39-01-003-24 | 39-01-003-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,91 | 0,56 | 0,67 | 0,91 | 1,19 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-003-26 | 39-01-003-27 | 39-01-003-28 | 39-01-003-29 | 39-01-003-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,5 | 0,63 | 0,74 | 1 | 1,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 0,98 | 1,26 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-003-31 | 39-01-003-32 | 39-01-003-33 | 39-01-003-34 | 39-01-003-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,47 | 1,75 | 2,03 | 2,31 | 2,66 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-003-36 | 39-01-003-37 | 39-01-003-38 | 39-01-003-39 | 39-01-003-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,7 | 0,81 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,67 | 0,77 | 1,12 | 1,4 | 1,68 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-003-41 | 39-01-003-42 | 39-01-003-43 | 39-01-003-44 | 39-01-003-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 0,74 | 0,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,03 | 2,31 | 2,59 | 0,7 | 0,84 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-003-46 | 39-01-003-47 | 39-01-003-48 | 39-01-003-49 | 39-01-003-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,19 | 1,54 | 1,82 | 2,17 | 2,52 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-003-51 | 39-01-003-52 | 39-01-003-53 | 39-01-003-54 | 39-01-003-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,9 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,8 | 0,98 | 1,4 | 1,75 | 2,17 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-003-56 | 39-01-003-57 | 39-01-003-58 | 39-01-003-59 | 39-01-003-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,7 | 3 | 3,5 | 1,2 | 1,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,52 | 2,87 | 3,29 | 1,12 | 1,54 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-003-61 | 39-01-003-62 | 39-01-003-63 | 39-01-003-64 | 39-01-003-65 | 39-01-003-66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,96 | 2,38 | 2,8 | 3,29 | 3,71 | 4,34 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-004 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

465 - 480, толщина стенки, мм, до:

39-01-004-01	10

39-01-004-02	20

39-01-004-03	30

39-01-004-04	40

39-01-004-05	50

39-01-004-06	60

39-01-004-07	70

39-01-004-08	90

500 - 560, толщина стенки, мм, до:

39-01-004-09	10

39-01-004-10	20

39-01-004-11	30

39-01-004-12 	40

39-01-004-13	50

39-01-004-14	60

39-01-004-15	70

39-01-004-16	90

600 - 630, толщина стенки, мм, до:

39-01-004-17	10

39-01-004-18	20

39-01-004-19	30

39-01-004-20	40

39-01-004-21	50

39-01-004-22	60

39-01-004-23	70

39-01-004-24	90

720, толщина стенки, мм, до:

39-01-004-25	10

39-01-004-26	20

39-01-004-27	30

39-01-004-28	40

39-01-004-29	50

39-01-004-30	60

39-01-004-31	70

39-01-004-32	90

820 - 860, толщина стенки, мм, до:

39-01-004-33	10

39-01-004-34	20

39-01-004-35	30

39-01-004-36	40

39-01-004-37	50

39-01-004-38	60

39-01-004-39	70

39-01-004-40	80

920 - 980, толщина стенки, мм, до:

39-01-004-41	10

39-01-004-42	20

39-01-004-43	30

39-01-004-44	40

39-01-004-45	50

39-01-004-46	60

39-01-004-47	70

1020 - 1220, толщина стенки, мм, до:

39-01-004-48	10

39-01-004-49	20

39-01-004-50	30

39-01-004-51	40

1420, толщина стенки, мм, до:

39-01-004-52	10

39-01-004-53	20

1620, толщина стенки, мм, до:

39-01-004-54	10

39-01-004-55	20

1840, толщина стенки, мм, до:

39-01-004-56	10

39-01-004-57	20

2020, толщина стенки, мм, до:

39-01-004-58	10

39-01-004-59	20

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-004-01 | 39-01-004-02 | 39-01-004-03 | 39-01-004-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,26 | 1,75 | 2,24 | 2,73 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-004-05 | 39-01-004-06 | 39-01-004-07 | 39-01-004-08 | 39-01-004-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 5,2 | 1,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,22 | 3,71 | 4,2 | 4,9 | 1,47 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-004-10 | 39-01-004-11 | 39-01-004-12 | 39-01-004-13 | 39-01-004-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машинка электрозачистная | маш.-ч | 2,03 | 2,59 | 3,15 | 3,71 | 4,27 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-004-15 | 39-01-004-16 | 39-01-004-17 | 39-01-004-18 | 39-01-004-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,1 | 5,7 | 1,8 | 2,4 | 3,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,83 | 5,39 | 1,75 | 2,31 | 2,94 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-004-20 | 39-01-004-21 | 39-01-004-22 | 39-01-004-23 | 39-01-004-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,8 | 4,4 | 5,1 | 5,7 | 6,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,57 | 4,2 | 4,83 | 5,46 | 6,09 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-004-25 | 39-01-004-26 | 39-01-004-27 | 39-01-004-28 | 39-01-004-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 5,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,89 | 2,59 | 3,36 | 4,06 | 4,83 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-004-30 | 39-01-004-31 | 39-01-004-32 | 39-01-004-33 | 39-01-004-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,8 | 6,5 | 7,3 | 2,4 | 3,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 5,53 | 6,23 | 6,93 | 2,31 | 3,15 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-004-35 | 39-01-004-36 | 39-01-004-37 | 39-01-004-38 | 39-01-004-39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,2 | 5,2 | 6 | 6,9 | 7,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,99 | 4,9 | 5,74 | 6,58 | 7,35 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-004-40 | 39-01-004-41 | 39-01-004-42 | 39-01-004-43 | 39-01-004-44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,8 | 2,7 | 3,8 | 4,8 | 5,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 8,4 | 2,59 | 3,57 | 4,55 | 5,53 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-004-45 | 39-01-004-46 | 39-01-004-47 | 39-01-004-48 | 39-01-004-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,8 | 8,4 | 8,8 | 3,4 | 4,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,51 | 7,35 | 8,4 | 3,22 | 4,41 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-004-50 | 39-01-004-51 | 39-01-004-52 | 39-01-004-53 | 39-01-004-54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6 | 7,3 | 4 | 5,4 | 4,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 5,67 | 6,93 | 3,78 | 5,18 | 4,27 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-004-55 | 39-01-004-56 | 39-01-004-57 | 39-01-004-58 | 39-01-004-59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,2 | 5,2 | 7,1 | 5,6 | 7,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 5,88 | 4,9 | 6,72 | 5,32 | 7,35 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-005 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

39-01-005-01	3

39-01-005-02	6

25 - 36, толщина стенки, мм, до:

39-01-005-03	4

39-01-005-04	8

38 - 48, толщина стенки, мм, до:

39-01-005-05	4

39-01-005-06	8

39-01-005-07	12

50 - 63, толщина стенки, мм, до:

39-01-005-08	4

39-01-005-09	8

39-01-005-10	14

70 - 89, толщина стенки, мм, до:

39-01-005-11	6

39-01-005-12	10

39-01-005-13	20

102 - 114, толщина стенки, мм, до:

39-01-005-14	6

39-01-005-15	10

39-01-005-16	20

39-01-005-17	28

121 - 133, толщина стенки, мм, до:

39-01-005-18	6

39-01-005-19	10

39-01-005-20	20

39-01-005-21	36

159 - 194, толщина стенки, мм, до:

39-01-005-22	6

39-01-005-23	10

39-01-005-24	20

39-01-005-25	30

39-01-005-26	45

219 - 245, толщина стенки, мм, до:

39-01-005-27	6

39-01-005-28	10

39-01-005-29	20

39-01-005-30	30

39-01-005-31	40

39-01-005-32	50

39-01-005-33	60

39-01-005-34	70

39-01-005-35	80

273 - 299, толщина стенки, мм, до:

39-01-005-36	6

39-01-005-37	10

39-01-005-38	20

39-01-005-39	30

39-01-005-40	40

39-01-005-41	50

39-01-005-42	60

39-01-005-43	70

325, толщина стенки, мм, до:

39-01-005-44	6

39-01-005-45	10

39-01-005-46	20

39-01-005-47	30

39-01-005-48	40

39-01-005-49	50

39-01-005-50	60

39-01-005-51	70

377, толщина стенки, мм, до:

39-01-005-52	10

39-01-005-53	20

39-01-005-54	30

39-01-005-55	40

39-01-005-56	50

39-01-005-57	60

39-01-005-58	80

402 - 426, толщина стенки, мм, до:

39-01-005-59	10

39-01-005-60	20

39-01-005-61	30

39-01-005-62	40

39-01-005-63	50

39-01-005-64	60

39-01-005-65	70

39-01-005-66	90

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-005-01 | 39-01-005-02 | 39-01-005-03 | 39-01-005-04 | 39-01-005-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,11 | 0,13 | 0,2 | 0,21 | 0,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,1 | 0,12 | 0,17 | 0,2 | 0,23 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-005-06 | 39-01-005-07 | 39-01-005-08 | 39-01-005-09 | 39-01-005-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,3 | 0,34 | 0,32 | 0,4 | 0,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,27 | 0,32 | 0,3 | 0,36 | 0,41 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-005-11 | 39-01-005-12 | 39-01-005-13 | 39-01-005-14 | 39-01-005-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,4 | 0,5 | 0,64 | 0,5 | 0,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,38 | 0,45 | 0,61 | 0,48 | 0,57 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-005-16 | 39-01-005-17 | 39-01-005-18 | 39-01-005-19 | 39-01-005-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,84 | 1 | 0,6 | 0,7 | 1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,8 | 0,96 | 0,54 | 0,67 | 0,92 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-005-21 | 39-01-005-22 | 39-01-005-23 | 39-01-005-24 | 39-01-005-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,4 | 0,84 | 1 | 1,4 | 1,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,3 | 0,8 | 0,95 | 1,3 | 1,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-005-26 | 39-01-005-27 | 39-01-005-28 | 39-01-005-29 | 39-01-005-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,1 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0 | 0,86 | 1 | 1,4 | 1,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-005-31 | 39-01-005-32 | 39-01-005-33 | 39-01-005-34 | 39-01-005-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-005-36 | 39-01-005-37 | 39-01-005-38 | 39-01-005-39 | 39-01-005-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,95 | 1,1 | 1,6 | 2 | 2,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-005-41 | 39-01-005-42 | 39-01-005-43 | 39-01-005-44 | 39-01-005-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 1,1 | 1,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 1 | 1,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-005-46 | 39-01-005-47 | 39-01-005-48 | 39-01-005-49 | 39-01-005-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-005-51 | 39-01-005-52 | 39-01-005-53 | 39-01-005-54 | 39-01-005-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,2 | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 3,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-005-56 | 39-01-005-57 | 39-01-005-58 | 39-01-005-59 | 39-01-005-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 1,7 | 2,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 1,6 | 2,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-005-61 | 39-01-005-62 | 39-01-005-63 | 39-01-005-64 | 39-01-005-65 | 39-01-005-66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,9 | 3,6 | 4,2 | 5 | 5,6 | 6,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,8 | 3,4 | 4 | 4,7 | 5,3 | 6,2 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-006 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

465 - 480, толщина стенки, мм, до:

39-01-006-01	10

39-01-006-02	20

39-01-006-03	30

39-01-006-04	40

39-01-006-05	50

39-01-006-06	60

39-01-006-07	70

39-01-006-08	90

500 - 560, толщина стенки, мм, до:

39-01-006-09	10

39-01-006-10	20

39-01-006-11	30

39-01-006-12	40

39-01-006-13	50

39-01-006-14	60

39-01-006-15	70

39-01-006-16	90

600 - 630, толщина стенки, мм, до:

39-01-006-17	10

39-01-006-18	20

39-01-006-19	30

39-01-006-20	40

39-01-006-21	50

39-01-006-22	60

39-01-006-23	70

39-01-006-24	90

720, толщина стенки, мм, до:

39-01-006-25	10

39-01-006-26	20

39-01-006-27	30

39-01-006-28	40

39-01-006-29	50

39-01-006-30	60

39-01-006-31	70

39-01-006-32	90

820 - 860, толщина стенки, мм, до:

39-01-006-33	10

39-01-006-34	20

39-01-006-35	30

39-01-006-36	40

39-01-006-37	50

39-01-006-38	60

39-01-006-39	70

39-01-006-40	80

920 - 980, толщина стенки, мм, до:

39-01-006-41	10

39-01-006-42	20

39-01-006-43	30

39-01-006-44	40

39-01-006-45	50

39-01-006-46	60

39-01-006-47	70

1020 - 1220, толщина стенки, мм, до:

39-01-006-48	10

39-01-006-49	20

39-01-006-50	30

39-01-006-51	40

1420, толщина стенки, мм, до:

39-01-006-52	10

39-01-006-53	20

1620, толщина стенки, мм, до:

39-01-006-54	10

39-01-006-55	20

1840, толщина стенки, мм, до:

39-01-006-56	10

39-01-006-57	20

2020, толщина стенки, мм, до:

39-01-006-58	10

39-01-006-59	20

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-006-01 | 39-01-006-02 | 39-01-006-03 | 39-01-006-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,9 | 2,6 | 3,4 | 4,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 3,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-006-05 | 39-01-006-06 | 39-01-006-07 | 39-01-006-08 | 39-01-006-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,8 | 5,6 | 6,3 | 7,4 | 2,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,6 | 5,3 | 6 | 7 | 2,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-006-10 | 39-01-006-11 | 39-01-006-12 | 39-01-006-13 | 39-01-006-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,1 | 3,9 | 4,7 | 5,6 | 6,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,9 | 3,7 | 4,5 | 5,3 | 6,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-006-15 | 39-01-006-16 | 39-01-006-17 | 39-01-006-18 | 39-01-006-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,3 | 8,1 | 2,6 | 3,5 | 4,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,9 | 7,7 | 2,5 | 3,3 | 4,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-006-20 | 39-01-006-21 | 39-01-006-22 | 39-01-006-23 | 39-01-006-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,4 | 6,3 | 7,3 | 8,2 | 9,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 5,1 | 6 | 6,9 | 7,8 | 8,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-006-25 | 39-01-006-26 | 39-01-006-27 | 39-01-006-28 | 39-01-006-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,8 | 3,9 | 5 | 6,1 | 7,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,7 | 3,7 | 4,8 | 5,8 | 6,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-006-30 | 39-01-006-31 | 39-01-006-32 | 39-01-006-33 | 39-01-006-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,3 | 9,4 | 10,4 | 3,5 | 4,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 7,9 | 8,9 | 9,9 | 3,3 | 4,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-006-35 | 39-01-006-36 | 39-01-006-37 | 39-01-006-38 | 39-01-006-39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6 | 7,4 | 8,6 | 10 | 11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 5,7 | 7 | 8,2 | 9,4 | 10,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-006-40 | 39-01-006-41 | 39-01-006-42 | 39-01-006-43 | 39-01-006-44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13 | 3,9 | 5,4 | 6,8 | 8,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 12 | 3,7 | 5,1 | 6,5 | 7,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-006-45 | 39-01-006-46 | 39-01-006-47 | 39-01-006-48 | 39-01-006-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,8 | 11 | 13 | 4,8 | 6,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 9,3 | 10,5 | 12 | 4,6 | 6,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-006-50 | 39-01-006-51 | 39-01-006-52 | 39-01-006-53 | 39-01-006-54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,5 | 10,4 | 5,7 | 7,8 | 6,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 8,1 | 9,9 | 5,4 | 7,4 | 6,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-006-55 | 39-01-006-56 | 39-01-006-57 | 39-01-006-58 | 39-01-006-59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,8 | 7,4 | 10,1 | 8 | 11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 8,4 | 7 | 9,6 | 7,6 | 10,5 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-007 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

39-01-007-01	3

39-01-007-02	6

25 - 36, толщина стенки, мм, до:

39-01-007-03	4

39-01-007-04	8

38 - 48, толщина стенки, мм, до:

39-01-007-05	4

39-01-007-06	8

39-01-007-07	12

50 - 63, толщина стенки, мм, до:

39-01-007-08	4

39-01-007-09	8

39-01-007-10	14

70 - 89, толщина стенки, мм, до:

39-01-007-11	6

39-01-007-12	10

39-01-007-13	20

102 - 114, толщина стенки, мм, до:

39-01-007-14	6

39-01-007-15	10

39-01-007-16	20

39-01-007-17	28

121 - 133, толщина стенки, мм, до:

39-01-007-18	6

39-01-007-19	10

39-01-007-20	20

39-01-007-21	36

159 - 194, толщина стенки, мм, до:

39-01-007-22	6

39-01-007-23	10

39-01-007-24	20

39-01-007-25	30

39-01-007-26	45

219 - 245, толщина стенки, мм, до:

39-01-007-27	6

39-01-007-28	10

39-01-007-29	20

39-01-007-30	30

39-01-007-31	40

39-01-007-32	50

39-01-007-33	60

39-01-007-34	70

39-01-007-35	80

273 - 299, толщина стенки, мм, до:

39-01-007-36	6

39-01-007-37	10

39-01-007-38	20

39-01-007-39	30

39-01-007-40	40

39-01-007-41	50

39-01-007-42	60

39-01-007-43	70

325, толщина стенки, мм, до:

39-01-007-44	6

39-01-007-45	10

39-01-007-46	20

39-01-007-47	30

39-01-007-48	40

39-01-007-49	50

39-01-007-50	60

39-01-007-51	70

377, толщина стенки, мм, до:

39-01-007-52	10

39-01-007-53	20

39-01-007-54	30

39-01-007-55	40

39-01-007-56	50

39-01-007-57	60

39-01-007-58	80

402 - 426, толщина стенки, мм, до:

39-01-007-59	10

39-01-007-60	20

39-01-007-61	30

39-01-007-62	40

39-01-007-63	50

39-01-007-64	60

39-01-007-65	70

39-01-007-66	90

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-007-01 | 39-01-007-02 | 39-01-007-03 | 39-01-007-04 | 39-01-007-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,2 | 0,21 | 0,3 | 0,36 | 0,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,17 | 0,2 | 0,29 | 0,34 | 0,39 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-007-06 | 39-01-007-07 | 39-01-007-08 | 39-01-007-09 | 39-01-007-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,5 | 0,6 | 0,54 | 0,64 | 0,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,46 | 0,54 | 0,51 | 0,61 | 0,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-007-11 | 39-01-007-12 | 39-01-007-13 | 39-01-007-14 | 39-01-007-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,7 | 0,81 | 1,1 | 0,9 | 1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,65 | 0,77 | 1,04 | 0,82 | 0,97 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-007-16 | 39-01-007-17 | 39-01-007-18 | 39-01-007-19 | 39-01-007-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,4 | 1,7 | 1 | 1,2 | 1,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,36 | 1,63 | 0,92 | 1,14 | 1,56 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-007-21 | 39-01-007-22 | 39-01-007-23 | 39-01-007-24 | 39-01-007-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,3 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,21 | 1,36 | 1,62 | 2,21 | 2,89 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-007-26 | 39-01-007-27 | 39-01-007-28 | 39-01-007-29 | 39-01-007-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,6 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,4 | 1,46 | 1,7 | 2,38 | 3,06 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-007-31 | 39-01-007-32 | 39-01-007-33 | 39-01-007-34 | 39-01-007-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 6,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,57 | 4,25 | 4,93 | 5,61 | 6,46 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-007-36 | 39-01-007-37 | 39-01-007-38 | 39-01-007-39 | 39-01-007-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,7 | 2 | 2,9 | 3,6 | 4,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,62 | 1,87 | 2,72 | 3,4 | 4,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-007-41 | 39-01-007-42 | 39-01-007-43 | 39-01-007-44 | 39-01-007-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 1,8 | 2,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,93 | 5,61 | 6,29 | 1,7 | 2,04 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-007-46 | 39-01-007-47 | 39-01-007-48 | 39-01-007-49 | 39-01-007-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 | 3,9 | 4,6 | 5,5 | 6,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,89 | 3,74 | 4,42 | 5,27 | 6,12 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-007-51 | 39-01-007-52 | 39-01-007-53 | 39-01-007-54 | 39-01-007-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,1 | 2,5 | 3,6 | 4,5 | 5,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,8 | 2,38 | 3,4 | 4,25 | 5,27 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-007-56 | 39-01-007-57 | 39-01-007-58 | 39-01-007-59 | 39-01-007-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,4 | 7,3 | 8,4 | 2,9 | 3,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,12 | 6,97 | 7,99 | 2,72 | 3,74 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-007-61 | 39-01-007-62 | 39-01-007-63 | 39-01-007-64 | 39-01-007-65 | 39-01-007-66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5 | 6,1 | 7,1 | 8,4 | 9,5 | 11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,76 | 5,78 | 6,8 | 7,99 | 9,01 | 10,5 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-008 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

465 - 480, толщина стенки, мм, до:

39-01-008-01	10

39-01-008-02	20

39-01-008-03	30

39-01-008-04	40

39-01-008-05	50

39-01-008-06	60

39-01-008-07	70

39-01-008-08	90

500 - 560, толщина стенки, мм, до:

39-01-008-09	10

39-01-008-10	20

39-01-008-11	30

39-01-008-12	40

39-01-008-13	50

39-01-008-14	60

39-01-008-15	70

39-01-008-16	90

600 - 630, толщина стенки, мм, до:

39-01-008-17	10

39-01-008-18	20

39-01-008-19	30

39-01-008-20	40

39-01-008-21	50

39-01-008-22	60

39-01-008-23	70

39-01-008-24	90

720, толщина стенки, мм, до:

39-01-008-25	10

39-01-008-26	20

39-01-008-27	30

39-01-008-28	40

39-01-008-29	50

39-01-008-30	60

39-01-008-31	70

39-01-008-32	90

820 - 860, толщина стенки, мм, до:

39-01-008-33	10

39-01-008-34	20

39-01-008-35	30

39-01-008-36	40

39-01-008-37	50

39-01-008-38	60

39-01-008-39	70

39-01-008-40	80

920 - 980, толщина стенки, мм, до:

39-01-008-41	10

39-01-008-42	20

39-01-008-43	30

39-01-008-44	40

39-01-008-45	50

39-01-008-46	60

39-01-008-47	70

1020 - 1220, толщина стенки, мм, до:

39-01-008-48	10

39-01-008-49	20

39-01-008-50	30

39-01-008-51	40

1420, толщина стенки, мм, до:

39-01-008-52	10

39-01-008-53	20

1620, толщина стенки, мм, до:

39-01-008-54	10

39-01-008-55	20

1840, толщина стенки, мм, до:

39-01-008-56	10

39-01-008-57	20

2020, толщина стенки, мм, до:

39-01-008-58	10

39-01-008-59	20

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-008-01 | 39-01-008-02 | 39-01-008-03 | 39-01-008-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,2 | 4,5 | 5,7 | 7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,06 | 4,25 | 5,44 | 6,63 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-008-05 | 39-01-008-06 | 39-01-008-07 | 39-01-008-08 | 39-01-008-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,2 | 9,5 | 11 | 13 | 3,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 7,82 | 9,01 | 10,2 | 11,9 | 3,57 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-008-10 | 39-01-008-11 | 39-01-008-12 | 39-01-008-13 | 39-01-008-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,2 | 6,6 | 8 | 9,5 | 11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,93 | 6,29 | 7,65 | 9,01 | 10,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-008-15 | 39-01-008-16 | 39-01-008-17 | 39-01-008-18 | 39-01-008-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12 | 14 | 4,5 | 5,9 | 7,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 11,7 | 13,1 | 4,25 | 5,61 | 7,14 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-008-20 | 39-01-008-21 | 39-01-008-22 | 39-01-008-23 | 39-01-008-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,1 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 8,67 | 10,2 | 11,7 | 13,3 | 14,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-008-25 | 39-01-008-26 | 39-01-008-27 | 39-01-008-28 | 39-01-008-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,8 | 6,6 | 8,6 | 10 | 12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,59 | 6,29 | 3,16 | 9,86 | 11,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-008-30 | 39-01-008-31 | 39-01-008-32 | 39-01-008-33 | 39-01-008-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14 | 16 | 18 | 5,9 | 8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 13,4 | 15,1 | 16,8 | 5,61 | 7,65 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-008-35 | 39-01-008-36 | 39-01-008-37 | 39-01-008-38 | 39-01-008-39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 9,69 | 11,9 | 13,9 | 16 | 17,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-008-40 | 39-01-008-41 | 39-01-008-42 | 39-01-008-43 | 39-01-008-44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21 | 6,6 | 9,1 | 12 | 14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 20,4 | 6,29 | 8,67 | 11,1 | 13,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-008-45 | 39-01-008-46 | 39-01-008-47 | 39-01-008-48 | 39-01-008-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17 | 19 | 21 | 8,2 | 11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 15,8 | 17,9 | 20,4 | 7,82 | 10,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-008-50 | 39-01-008-51 | 39-01-008-52 | 39-01-008-53 | 39-01-008-54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15 | 18 | 9,6 | 13 | 11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 13,8 | 16,8 | 9,18 | 12,6 | 10,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-008-55 | 39-01-008-56 | 39-01-008-57 | 39-01-008-58 | 39-01-008-59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15 | 13 | 17 | 14 | 19 |
| 1.1 | Средний разряд работы | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 14,3 | 11,9 | 16,3 | 12,9 | 17,9 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-009 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

39-01-009-01	3

39-01-009-02	6

25 - 36, толщина стенки, мм, до:

39-01-009-03	4

39-01-009-04	8

38 - 48, толщина стенки, мм, до:

39-01-009-05	4

39-01-009-06	8

39-01-009-07	12

50 - 63, толщина стенки, мм, до:

39-01-009-08	4

39-01-009-09	8

39-01-009-10	14

70 - 89, толщина стенки, мм, до:

39-01-009-11	6

39-01-009-12	10

39-01-009-13	20

102 - 114, толщина стенки, мм, до:

39-01-009-14	6

39-01-009-15	10

39-01-009-16	20

39-01-009-17	28

121 - 133, толщина стенки, мм, до:

39-01-009-18	6

39-01-009-19	10

39-01-009-20	20

39-01-009-21	36

159 - 194, толщина стенки, мм, до:

39-01-009-22	6

39-01-009-23	10

39-01-009-24	20

39-01-009-25	30

39-01-009-26	45

219 - 245, толщина стенки, мм, до:

39-01-009-27	6

39-01-009-28	10

39-01-009-29	20

39-01-009-30	30

39-01-009-31	40

39-01-009-32	50

39-01-009-33	60

39-01-009-34	70

39-01-009-35	80

273 - 299, толщина стенки, мм, до:

39-01-009-36	6

39-01-009-37	10

39-01-009-38	20

39-01-009-39	30

39-01-009-40	40

39-01-009-41	50

39-01-009-42	60

39-01-009-43	70

325, толщина стенки, мм, до:

39-01-009-44	6

39-01-009-45	10

39-01-009-46	20

39-01-009-47	30

39-01-009-48	40

39-01-009-49	50

39-01-009-50	60

39-01-009-51	70

377, толщина стенки, мм, до:

39-01-009-52	10

39-01-009-53	20

39-01-009-54	30

39-01-009-55	40

39-01-009-56	50

39-01-009-57	60

39-01-009-58	80

402 - 426, толщина стенки, мм, до:

39-01-009-59	10

39-01-009-60	20

39-01-009-61	30

39-01-009-62	40

39-01-009-63	50

39-01-009-64	60

39-01-009-65	70

39-01-009-66	90

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-009-01 | 39-01-009-02 | 39-01-009-03 | 39-01-009-04 | 39-01-009-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,15 | 0,17 | 0,23 | 0,3 | 0,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,26 | 0,31 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-009-06 | 39-01-009-07 | 39-01-009-08 | 39-01-009-09 | 39-01-009-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,4 | 0,44 | 0,42 | 0,5 | 0,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,36 | 0,42 | 0,4 | 0,47 | 0,54 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-009-11 | 39-01-009-12 | 39-01-009-13 | 39-01-009-14 | 39-01-009-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,53 | 0,62 | 0,83 | 0,66 | 0,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,5 | 0,59 | 0,79 | 0,63 | 0,76 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-009-16 | 39-01-009-17 | 39-01-009-18 | 39-01-009-19 | 39-01-009-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 0,92 | 1,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,04 | 1,2 | 0,72 | 0,88 | 1,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-009-21 | 39-01-009-22 | 39-01-009-23 | 39-01-009-24 | 39-01-009-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,68 | 1,04 | 1,28 | 1,68 | 2,24 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-009-26 | 39-01-009-27 | 39-01-009-28 | 39-01-009-29 | 39-01-009-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,9 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,72 | 1,12 | 1,36 | 1,84 | 2,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-009-31 | 39-01-009-32 | 39-01-009-33 | 39-01-009-34 | 39-01-009-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 | 3,4 | 4 | 4,5 | 5,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,8 | 3,28 | 3,84 | 4,32 | 4,88 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-009-36 | 39-01-009-37 | 39-01-009-38 | 39-01-009-39 | 39-01-009-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 2,9 | 3,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,28 | 1,52 | 2,16 | 2,72 | 3,28 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-009-41 | 39-01-009-42 | 39-01-009-43 | 39-01-009-44 | 39-01-009-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4 | 4,6 | 5,2 | 1,4 | 1,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,84 | 4,4 | 4,96 | 1,36 | 1,68 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-009-46 | 39-01-009-47 | 39-01-009-48 | 39-01-009-49 | 39-01-009-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 4,4 | 5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,24 | 2,96 | 3,52 | 4,16 | 4,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-009-51 | 39-01-009-52 | 39-01-009-53 | 39-01-009-54 | 39-01-009-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,7 | 2 | 2,8 | 3,6 | 4,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 5,44 | 1,92 | 2,64 | 3,44 | 4,16 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-009-56 | 39-01-009-57 | 39-01-009-58 | 39-01-009-59 | 39-01-009-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 2,4 | 3,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,88 | 5,52 | 6,24 | 2,24 | 2,96 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-009-61 | 39-01-009-62 | 39-01-009-63 | 39-01-009-64 | 39-01-009-65 | 39-01-009-66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4 | 4,9 | 5,6 | 6,6 | 7,5 | 8,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,84 | 4,64 | 5,36 | 6,24 | 7,12 | 8,4 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-010 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

465 - 480, толщина стенки, мм, до:

39-01-010-01	10

39-01-010-02	20

39-01-010-03	30

39-01-010-04	40

39-01-010-05	50

39-01-010-06	60

39-01-010-07	70

39-01-010-08	90

500 - 560, толщина стенки, мм, до:

39-01-010-09	10

39-01-010-10	20

39-01-010-11	30

39-01-010-12	40

39-01-010-13	50

39-01-010-14	60

39-01-010-15	70

39-01-010-16	90

600 - 630, толщина стенки, мм, до:

39-01-010-17	10

39-01-010-18	20

39-01-010-19	30

39-01-010-20	40

39-01-010-21	50

39-01-010-22	60

39-01-010-23	70

39-01-010-24	90

720, толщина стенки, мм, до:

39-01-010-25	10

39-01-010-26	20

39-01-010-27	30

39-01-010-28	40

39-01-010-29	50

39-01-010-30	60

39-01-010-31	70

39-01-010-32	90

820 - 860, толщина стенки, мм, до:

39-01-010-33	10

39-01-010-34	20

39-01-010-35	30

39-01-010-36	40

39-01-010-37	50

39-01-010-38	60

39-01-010-39	70

39-01-010-40	80

920 - 980, толщина стенки, мм, до:

39-01-010-41	10

39-01-010-42	20

39-01-010-43	30

39-01-010-44	40

39-01-010-45	50

39-01-010-46	60

39-01 010-47	70

1020 - 1220, толщина стенки, мм, до

39-01-010-48	10

39-01-010-49	20

39-01-010-50	30

39-01-010-51	40

1420, толщина стенки, мм, до

39-01-010-52	10

39-01-010-53	20

1620, толщина стенки, мм, до:

39-01-010-54	10

39-01-010-55	20

1840, толщина стенки, мм, до:

39-01-010-56	10

39-01-010-57	20

2020, толщина стенки, мм, до:

39-01-010-58	10

39-01-010-59	20

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-010-01 | 39-01-010-02 | 39-01-010-03 | 39-01-010-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,6 | 3,5 | 4,6 | 5,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,48 | 3,36 | 4,4 | 5,28 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-010-05 | 39-01-010-06 | 39-01-010-07 | 39-01-010-08 | 39-01-010-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 10 | 3,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,16 | 7,04 | 8 | 9,2 | 2,96 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-010-10 | 39-01-010-11 | 39-01-010-12 | 39-01-010-13 | 39-01-010-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,1 | 5,3 | 6,5 | 7,5 | 8,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,92 | 5,04 | 6,16 | 7,12 | 8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-010-15 | 39-01-010-16 | 39-01-010-17 | 39-01-010-18 | 39-01-010-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,7 | 11 | 3,6 | 4,7 | 6,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 9,2 | 10,4 | 3,44 | 4,48 | 5,76 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-010-20 | 39-01-010-21 | 39-01-010-22 | 39-01-010-23 | 39-01-010-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,3 | 8,4 | 9,7 | 11 | 12,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,96 | 8 | 9,2 | 10,4 | 11,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-010-25 | 39-01-010-26 | 39-01-010-27 | 39-01-010-28 | 39-01-010-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4 | 5,3 | 7,1 | 8,3 | 9,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,76 | 5,04 | 6,8 | 7,92 | 9,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-010-30 | 39-01-010-31 | 39-01-010-32 | 39-01-010-33 | 39-01-010-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11 | 13 | 16 | 4,8 | 6,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 10,4 | 12 | 15,2 | 4,56 | 6,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-010-35 | 39-01-010-36 | 39-01-010-37 | 39-01-010-38 | 39-01-010-39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,2 | 10,1 | 11,3 | 13 | 14,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 7,76 | 9,6 | 10,8 | 12,4 | 14 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-010-40 | 39-01-010-41 | 39-01-010-42 | 39-01-010-43 | 39-01-010-44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17 | 5,4 | 7,2 | 9,2 | 11,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 16 | 5,12 | 6,88 | 8,8 | 10,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-010-45 | 39-01-010-46 | 39-01-010-47 | 39-01-010-48 | 39-01-010-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13 | 14,7 | 17 | 6,7 | 8,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 12,4 | 14 | 16 | 6,4 | 8,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-010-50 | 39-01-010-51 | 39-01-010-52 | 39-01-010-53 | 39-01-010-54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,8 | 14,3 | 7,8 | 10,5 | 8,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 11,2 | 13,6 | 7,44 | 10 | 8,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-010-55 | 39-01-010-56 | 39-01-010-57 | 39-01-010-58 | 39-01-010-59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12 | 10,1 | 13,4 | 11 | 14,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 11,2 | 9,6 | 12,8 | 10,4 | 14 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-011 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

39-01-011-01	3

39-01-011-02	6

25 - 36, толщина стенки, мм, до:

39-01-011-03	4

39-01-011-04	8

38 - 48, толщина стенки, мм, до:

39-01-011-05	4

39-01-011-06	8

39-01-011-07	12

50 - 63, толщина стенки, мм, до:

39-01-011-08	4

39-01-011-09	8

39-01-011-10	14

70 - 89, толщина стенки, мм, до:

39-01-011-11	6

39-01-011-12	10

39-01-011-13	20

102 - 114, толщина стенки, мм, до:

39-01-011-14	6

39-01-011-15	10

39-01-011-16	20

39-01-011-17	28

121 - 133, толщина стенки, мм, до:

39-01-011-18	6

39-01-011-19	10

39-01-011-20	20

39-01-011-21	36

159 - 194, толщина стенки, мм, до:

39-01-011-22	6

39-01-011-23	10

39-01-011-24	20

39-01-011-25	30

39-01-011-26	45

219 - 245, толщина стенки, мм, до:

39-01-011-27	6

39-01-011-28	10

39-01-011-29	20

39-01-011-30	30

39-01-011-31	40

39-01-011-32	50

39-01-011-33	60

39-01-011-34	70

39-01-011-35	80

273 - 299, толщина стенки, мм, до:

39-01-011-36	6

39-01-01-37	10

39-01-01-38	20

39-01-01-39	30

39-01-01-40	40

39-01-01-41	50

39-01-01-42	60

39-01-01-43	70

325, толщина стенки, мм, до:

39-01-01-44	6

39-01-01-45	10

39-01-01-46	20

39-01-011-47	30

39-01-011-48	40

39-01-011-49	50

39-01-011-50	60

39-01-011-51	70

377, толщина стенки, мм, до:

39-01-011-52	10

39-01-011-53	20

39-01-011-54	30

39-01-011-55	40

39-01-011-56	50

39-01-011-57	60

39-01-011-58	80

402 - 426, толщина стенки, мм, до:

39-01-011-59	10

39-01-011-60	20

39-01-011-61	30

39-01-011-62	40

39-01-011-63	50

39-01-011-64	60

39-01-011-65	70

39-01-011-66	90

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-011-01 | 39-01-011-02 | 39-01-011-03 | 39-01-011-04 | 39-01-011-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,2 | 0,21 | 0,3 | 0,35 | 0,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,17 | 0,2 | 0,28 | 0,33 | 0,39 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-011-06 | 39-01-011-07 | 39-01-011-08 | 39-01-011-09 | 39-01-011-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,5 | 0,55 | 0,53 | 0,62 | 0,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,45 | 0,52 | 0,5 | 0,59 | 0,67 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-011-11 | 39-01-011-12 | 39-01-011-13 | 39-01-011-14 | 39-01-011-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,65 | 0,8 | 1 | 0,83 | 1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,62 | 0,74 | 0,99 | 0,79 | 0,95 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-011-16 | 39-01-011-17 | 39-01-011-18 | 39-01-011-19 | 39-01-011-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,4 | 1,6 | 0,95 | 1,2 | 1,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-011-21 | 39-01-011-22 | 39-01-011-23 | 39-01-011-24 | 39-01-011-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,2 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-011-26 | 39-01-011-27 | 39-01-011-28 | 39-01-011-29 | 39-01-011-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,6 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,4 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-011-31 | 39-01-011-32 | 39-01-011-33 | 39-01-011-34 | 39-01-011-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,7 | 4,3 | 5 | 5,7 | 6,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,5 | 4,1 | 4,8 | 5,4 | 6,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-011-36 | 39-01-011-37 | 39-01-011-38 | 39-01-011-39 | 39-01-011-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,7 | 2 | 2,8 | 3,6 | 4,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,6 | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 4,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-011-41 | 39-01-011-42 | 39-01-011-43 | 39-01-011-44 | 39-01-011-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5 | 5,8 | 6,5 | 1,8 | 2,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,8 | 5,5 | 6,2 | 1,7 | 2,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-011-46 | 39-01-011-47 | 39-01-011-48 | 39-01-011-49 | 39-01-011-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 | 3,9 | 4,6 | 5,5 | 6,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,8 | 3,7 | 4,4 | 5,2 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-011-51 | 39-01-011-52 | 39-01-011-53 | 39-01-011-54 | 39-01-011-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,8 | 2,4 | 3,3 | 4,3 | 5,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-011-56 | 39-01-011-57 | 39-01-011-58 | 39-01-011-59 | 39-01-011-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 3 | 3,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 2,8 | 3,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-011-61 | 39-01-011-62 | 39-01-011-63 | 39-01-011-64 | 39-01-011-65 | 39-01-011-66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5 | 6,1 | 7 | 8,2 | 9,4 | 11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,8 | 5,8 | 6,7 | 7,8 | 8,9 | 10,5 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-012 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

465 - 480, толщина стенки, мм, до:

39-01-012-01	10

39-01-012-02	20

39-01-012-03	30

39-01-012-04	40

39-01-012-05	50

39-01-012-06	60

39-01-012-07	70

39-01-012-08	90

500 - 560, толщина стенки, мм, до:

39-01-012-09	10

39-01-012-10	20

39-01-012-11	30

39-01-012-12	40

39-01-012-13	50

39-01-012-14	60

39-01-012-15	70

39-01-012-16	90

600 - 630, толщина стенки, мм, до:

39-01-012-17	10

39-01-012-18	20

39-01-012-19	30

39-01-012-20	40

39-01-012-21	50

39-01-012-22	60

39-01-012-23	70

39-01-012-24	90

720, толщина стенки, мм, до:

39-01-012-25	10

39-01-012-26	20

39-01-012-27	30

39-01-012-28	40

39-01-012-29	50

39-01-012-30	60

39-01-012-31	70

39-01-012-32	90

820 - 860, толщина стенки, мм, до:

39-01-012-33	10

39-01-012-34	20

39-01-012-35	30

39-01-012-36	40

39-01-012-37	50

39-01-012-38	60

39-01-012-39	70

39-01-012-40	80

920 - 980, толщина стенки, мм, до:

39-01-012-41	10

39-01-012-42	20

39-01-012-43	30

39-01-012-44	40

39-01-012-45	50

39-01-012-46	60

39-01-012-47	70

1020 - 1220, толщина стенки, мм, до:

39-01-012-48	10

39-01-012-49	20

39-01-012-50	30

39-01-012-51	40

1420, толщина стенки, мм, до:

39-01-012-52	10

39-01-012-53	20

1620, толщина стенки, мм, до:

39-01-012-54	10

39-01-012-55	20

1840, толщина стенки, мм, до:

39-01-012-56	10

39-01-012-57	20

2020, толщина стенки, мм, до:

39-01-012-58	10

39-01-012-59	20

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-012-01 | 39-01-012-02 | 39-01-012-03 | 39-01-012-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,3 | 4,4 | 5,8 | 7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,1 | 4,2 | 5,5 | 6,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-012-05 | 39-01-012-06 | 39-01-012-07 | 39-01-012-08 | 39-01-012-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,1 | 9,2 | 10,5 | 12,1 | 4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 7,7 | 8,8 | 10 | 11,5 | 3,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-012-10 | 39-01-012-11 | 39-01-012-12 | 39-01-012-13 | 39-01-012-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,2 | 6,6 | 8,1 | 9,4 | 10,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,9 | 6,3 | 7,7 | 8,9 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-012-15 | 39-01-012-16 | 39-01-012-17 | 39-01-012-18 | 39-01-012-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12,1 | 14 | 4,5 | 5,9 | 7,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 11,5 | 13 | 4,3 | 5,6 | 7,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-012-20 | 39-01-012-21 | 39-01-012-22 | 39-01-012-23 | 39-01-012-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,1 | 10,5 | 12,1 | 13,7 | 15,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 8,7 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-012-25 | 39-01-012-26 | 39-01-012-27 | 39-01-012-28 | 39-01-012-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5 | 6,6 | 9 | 10,4 | 12,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,7 | 6,3 | 8,5 | 9,9 | 11,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-012-30 | 39-01-012-31 | 39-01-012-32 | 39-01-012-33 | 39-01-012-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14 | 16 | 17,3 | 6 | 8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 13 | 15 | 16,5 | 5,7 | 7,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-012-35 | 39-01-012-36 | 39-01-012-37 | 39-01-012-38 | 39-01-012-39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,2 | 13 | 14,2 | 16,3 | 18,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 9,7 | 12 | 13,5 | 15,5 | 17,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-012-40 | 39-01-012-41 | 39-01-012-42 | 39-01-012-43 | 39-01-012-44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21 | 6,7 | 9 | 12 | 14,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 20 | 6,4 | 8,6 | 11 | 13,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-012-45 | 39-01-012-46 | 39-01-012-47 | 39-01-012-48 | 39-01-012-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,3 | 18,4 | 21 | 8,4 | 11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 15,5 | 17,5 | 20 | 8 | 10,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-012-50 | 39-01-012-51 | 39-01-012-52 | 39-01-012-53 | 39-01-012-54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15 | 18 | 10 | 13 | 11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 14 | 17 | 9,3 | 12,5 | 10,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-012-55 | 39-01-012-56 | 39-01-012-57 | 39-01-012-58 | 39-01-012-59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15 | 13 | 17 | 14 | 18,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 14 | 12 | 16 | 13 | 17,5 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-013 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

39-01-013-01	3

39-01-013-02	6

25 - 36, толщина стенки, мм, до:

39-01-013-03	4

39-01-013-04	8

38 - 48, толщина стенки, мм, до:

39-01-013-05	4

39-01-013-06	8

39-01-013-07	12

50 - 63, толщина стенки, мм, до:

39-01-013-08	4

39-01-013-09	8

39-01-013-10	14

70 - 89, толщина стенки, мм, до:

39-01-013-11	6

39-01-013-12	10

39-01-013-13	20

102 - 114, толщина стенки, мм, до:

39-01-013-14	6

39-01-013-15	10

39-01-013-16	20

39-01-013-17	28

121 - 133, толщина стенки, мм, до:

39-01-013-18	6

39-01-013-19	10

39-01-013-20	20

39-01-013-21	36

159 - 194, толщина стенки, мм, до:

39-01-013-22	6

39-01-013-23	10

39-01-013-24	20

39-01-013-25	30

39-01-013-26	45

219 - 245, толщина стенки, мм, до:

39-01-013-27	6

39-01-013-28	10

39-01-013-29	20

39-01-013-30	30

39-01-013-31	40

39-01-013-32	50

39-01-013-33	60

39-01-013-34	70

39-01-013-35	80

273 - 299, толщина стенки, мм, до:

39-01-013-36	6

39-01-013-37	10

39-01-013-38	20

39-01-013-39	30

39-01-013-40	40

39-01-013-41	50

39-01-013-42	60

39-01-013-43	70

325, толщина стенки, мм, до:

39-01-013-44	6

39-01-013-45	10

39-01-013-46	20

39-01-013-47	30

39-01-013-48	40

39-01-013-49	50

39-01-013-50	60

39-01-013-51	70

377, толщина стенки, мм, до:

39-01-013-52	10

39-01-013-53	20

39-01-013-54	30

39-01-013-55	40

39-01-013-56	50

39-01-013-57	60

39-01-013-58	80

402 - 426, толщина стенки, мм, до:

39-01-013-59	10

39-01-013-60	20

39-01-013-61	30

39-01-013-62	40

39-01-013-63	50

39-01-013-64	60

39-01-013-65	70

39-01-013-66	90

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-013-01 | 39-01-013-02 | 39-01-013-03 | 39-01-013-04 | 39-01-013-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,27 | 0,32 | 0,44 | 0,53 | 0,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,26 | 0,3 | 0,42 | 0,5 | 0,59 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-013-06 | 39-01-013-07 | 39-01-013-08 | 39-01-013-09 | 39-01-013-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,71 | 0,82 | 0,8 | 0,94 | 1,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,68 | 0,78 | 0,75 | 0,89 | 1,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-013-11 | 39-01-013-12 | 39-01-013-13 | 39-01-013-14 | 39-01-013-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,93 | 1,11 | 1,49 | 1,19 | 1,43 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-013-16 | 39-01-013-17 | 39-01-013-18 | 39-01-013-19 | 39-01-013-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,1 | 2,4 | 1,4 | 1,7 | 2,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,95 | 2,25 | 1,35 | 1,65 | 2,25 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-013-21 | 39-01-013-22 | 39-01-013-23 | 39-01-013-24 | 39-01-013-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,3 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 4,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,15 | 1,95 | 2,4 | 3,15 | 4,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-013-26 | 39-01-013-27 | 39-01-013-28 | 39-01-013-29 | 39-01-013-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,4 | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 4,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 5,1 | 2,1 | 2,55 | 3,45 | 4,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-013-31 | 39-01-013-32 | 39-01-013-33 | 39-01-013-34 | 39-01-013-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,5 | 6,5 | 7,6 | 8,5 | 9,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 5,25 | 6,15 | 7,2 | 8,1 | 9,15 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-013-36 | 39-01-013-37 | 39-01-013-38 | 39-01-013-39 | 39-01-013-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,5 | 3 | 4,3 | 5,4 | 6,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,4 | 2,85 | 4,05 | 5,1 | 6,15 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-013-41 | 39-01-013-42 | 39-01-013-43 | 39-01-013-44 | 39-01-013-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,6 | 8,7 | 9,8 | 2,7 | 3,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 7,2 | 8,25 | 9,3 | 2,55 | 3,15 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-013-46 | 39-01-013-47 | 39-01-013-48 | 39-01-013-49 | 39-01-013-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,4 | 5,8 | 7 | 8,2 | 9,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,2 | 5,55 | 6,6 | 7,8 | 9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-013-51 | 39-01-013-52 | 39-01-013-53 | 39-01-013-54 | 39-01-013-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11 | 3,8 | 5,2 | 6,8 | 8,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 10,2 | 3,6 | 4,95 | 6,45 | 7,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-013-56 | 39-01-013-57 | 39-01-013-58 | 39-01-013-59 | 39-01-013-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,6 | 11 | 12,3 | 4,4 | 5,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 9,15 | 10,4 | 11,7 | 4,2 | 5,55 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-013-61 | 39-01-013-62 | 39-01-013-63 | 39-01-013-64 | 39-01-013-65 | 39-01-013-66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,6 | 9,2 | 11 | 12,3 | 14 | 17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 7,2 | 8,7 | 10,1 | 11,7 | 13,4 | 15,8 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-014 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

465 - 480, толщина стенки, мм, до:

39-01-014-01	10

39-01-014-02	20

39-01-014-03	30

39-01-014-04	40

39-01-014-05	50

39-01-014-06	60

39-01-014-07	70

39-01-014-08	90

500 - 560, толщина стенки, мм, до:

39-01-014-09	10

39-01-014-10	20

39-01-014-11	30

39-01-014-12	40

39-01-014-13	50

39-01-014-14	60

39-01-014-15	70

39-01-014-16	90

600 - 630, толщина стенки, мм, до:

39-01-014-17	10

39-01-014-18	20

39-01-014-19	30

39-01-014-20	40

39-01-014-21	50

39-01-014-22	60

39-01-014-23	70

39-01-014-24	90

720, толщина стенки, мм, до:

39-01-014-25	10

39-01-014-26	20

39-01-014-27	30

39-01-014-28	40

39-01-014-29	50

39-01-014-30	60

39-01-014-31	70

39-01-014-32	90

820 - 860, толщина стенки, мм, до:

39-01-014-33	10

39-01-014-34	20

39-01-014-35	30

39-01-014-36	40

39-01-014-37	50

39-01-014-38	60

39-01-014-39	70

39-01-014-40	80

920 - 980, толщина стенки, мм, до:

39-01-014-41	10

39-01-014-42	20

39-01-014-43	30

39-01-014-44	40

39-01-014-45	50

39-01-014-46	60

39-01-014-47	70

1020 - 1220, толщина стенки, мм, до:

39-01-014-48	10

39-01-014-49	20

39-01-014-50	30

39-01-014-51	40

1420, толщина стенки, мм, до:

39-01-014-52	10

39-01-014-53	20

1620, толщина стенки, мм, до:

39-01-014-54	10

39-01-014-55	20

1840, толщина стенки, мм, до:

39-01-014-56	10

39-01-014-57	20

2020, толщина стенки, мм, до:

39-01-014-58	10

39-01-014-59	20

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-014-01 | 39-01-014-02 | 39-01-014-03 | 39-01-014-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5 | 6,6 | 8,7 | 10,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,65 | 6,3 | 8,25 | 9,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-014-05 | 39-01-014-06 | 39-01-014-07 | 39-01-014-08 | 39-01-014-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12,1 | 14 | 16 | 18,1 | 5,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 11,6 | 13,2 | 15 | 17,3 | 5,55 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-014-10 | 39-01-014-11 | 39-01-014-12 | 39-01-014-13 | 39-01-014-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,7 | 10 | 12,1 | 14 | 16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 7,35 | 9,45 | 11,6 | 13,4 | 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-014-15 | 39-01-014-16 | 39-01-014-17 | 39-01-014-18 | 39-01-014-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 18,1 | 20,5 | 6,8 | 8,8 | 11,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 17,3 | 19,5 | 6,45 | 8,4 | 10,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-014-20 | 39-01-014-21 | 39-01-014-22 | 39-01-014-23 | 39-01-014-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14 | 16 | 18,1 | 20,5 | 23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 13,1 | 15 | 17,3 | 19,5 | 21,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-014-25 | 39-01-014-26 | 39-01-014-27 | 39-01-014-28 | 39-01-014-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,4 | 10 | 13,4 | 16 | 18,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 7,05 | 9,45 | 12,8 | 14,9 | 17,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-014-30 | 39-01-014-31 | 39-01-014-32 | 39-01-014-33 | 39-01-014-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 20,5 | 24 | 26 | 9 | 12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 19,5 | 22,5 | 24,8 | 8,55 | 11,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-014-35 | 39-01-014-36 | 39-01-014-37 | 39-01-014-38 | 39-01-014-39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15,3 | 19 | 21 | 24 | 28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 14,6 | 18 | 20,3 | 23,3 | 26,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-014-40 | 39-01-014-41 | 39-01-014-42 | 39-01-014-43 | 39-01-014-44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 32 | 10 | 14 | 17 | 22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 30 | 9,6 | 12,9 | 16,5 | 20,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-014-45 | 39-01-014-46 | 39-01-014-47 | 39-01-014-48 | 39-01-014-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24 | 28 | 32 | 13 | 17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 23,3 | 26,3 | 30 | 12 | 15,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-014-50 | 39-01-014-51 | 39-01-014-52 | 39-01-014-53 | 39-01-014-54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22 | 27 | 15 | 20 | 17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 21 | 25,5 | 14 | 18,8 | 15,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-014-55 | 39-01-014-56 | 39-01-014-57 | 39-01-014-58 | 39-01-014-59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22 | 19 | 25 | 20,5 | 28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 21 | 18 | 24 | 19,5 | 26,3 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-015 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

39-01-015-01	3

39-01-015-02	6

25 - 36, толщина стенки, мм, до:

39-01-015-03	4

39-01-015-04	8

38 - 48, толщина стенки, мм, до:

39-01-015-05	4

39-01-015-06	8

50 - 63, толщина стенки, мм, до:

39-01-015-07	4

39-01-015-08	8

70 - 89, толщина стенки, мм, до:

39-01-015-09	6

39-01-015-10	10

39-01-015-11	20

102 - 114, толщина стенки, мм, до:

39-01-015-12	6

39-01-015-13	10

39-01-015-14	20

121 - 133, толщина стенки, мм, до:

39-01-015-15	6

39-01-015-16	10

39-01-015-17	20

159 - 194, толщина стенки, мм, до:

39-01-015-18	6

39-01-015-19	10

39-01-015-20	20

219 - 245, толщина стенки, мм, до:

39-01-015-21	6

39-01-015-22	10

39-01-015-23	20

39-01-015-24	30

39-01-015-25	40

273 - 299, толщина стенки, мм, до:

39-01-015-26	6

39-01-015-27	10

39-01-015-28	20

39-01-015-29	30

39-01-015-30	40

325, толщина стенки, мм, до:

39-01-015-31	6

39-01-015-32	10

39-01-015-33	20

39-01-015-34	30

39-01-015-35	40

377, толщина стенки, мм, до:

39-01-015-36	10

39-01-015-37	20

39-01-015-38	30

39-01-015-39	40

402 - 426, толщина стенки, мм, до:

39-01-015-40	10

39-01-015-41	20

39-01-015-42	30

39-01-015-43	40

465 - 480, толщина стенки, мм, до:

39-01-015-44	10

39-01-015-45	20

39-01-015-46	30

39-01-015-47	40

500 - 560, толщина стенки, мм, до:

39-01-015-48	10

39-01-015-49	20

39-01-015-50	30

39-01-015-51	40

600 - 630, толщина стенки, мм, до:

39-01-015-52	10

39-01-015-53	20

39-01-015-54	30

39-01-015-55	40

39-01-015-56	720, толщина стенки до 10 мм

39-01-015-57	820 - 860, толщина стенки до 10 мм

39-01-015-58	920 - 980, толщина стенки до 10 мм

39-01-015-59	1020 - 1220, толщина стенки до 10 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-015-01 | 39-01-015-02 | 39-01-015-03 | 39-01-015-04 | 39-01-015-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,12 | 0,13 | 0,2 | 0,23 | 0,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,11 | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,24 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-015-06 | 39-01-015-07 | 39-01-015-08 | 39-01-015-09 | 39-01-015-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,31 | 0,34 | 0,4 | 0,42 | 0,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,29 | 0,32 | 0,38 | 0,4 | 0,47 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-015-11 | 39-01-015-12 | 39-01-015-13 | 39-01-015-14 | 39-01-015-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,68 | 0,54 | 0,63 | 0,9 | 0,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,65 | 0,51 | 0,6 | 0,84 | 0,57 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-015-16 | 39-01-015-17 | 39-01-015-18 | 39-01-015-19 | 39-01-015-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,74 | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,7 | 0,98 | 0,84 | 1,05 | 1,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-015-21 | 39-01-015-22 | 39-01-015-23 | 39-01-015-24 | 39-01-015-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,96 | 1,1 | 1,5 | 2 | 2,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,91 | 1,05 | 1,47 | 1,89 | 2,24 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-015-26 | 39-01-015-27 | 39-01-015-28 | 39-01-015-29 | 39-01-015-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,05 | 1,26 | 1,68 | 2,17 | 2,66 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-015-31 | 39-01-015-32 | 39-01-015-33 | 39-01-015-34 | 39-01-015-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 2,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,05 | 1,26 | 1,82 | 2,31 | 2,73 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-015-36 | 39-01-015-37 | 39-01-015-38 | 39-01-015-39 | 39-01-015-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 1,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,47 | 2,1 | 2,66 | 3,29 | 1,68 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-015-41 | 39-01-015-42 | 39-01-015-43 | 39-01-015-44 | 39-01-015-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 2 | 2,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,31 | 2,94 | 3,57 | 1,89 | 2,66 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-015-46 | 39-01-015-47 | 39-01-015-48 | 39-01-015-49 | 39-01-015-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,5 | 4,3 | 2,4 | 3,2 | 4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,36 | 4,13 | 2,24 | 3,08 | 3,85 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-015-51 | 39-01-015-52 | 39-01-015-53 | 39-01-015-54 | 39-01-015-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5 | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 5,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,76 | 2,66 | 3,5 | 4,41 | 5,39 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-015-56 | 39-01-015-57 | 39-01-015-58 | 39-01-015-59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 | 3,7 | 4,1 | 5,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,87 | 3,5 | 3,92 | 4,83 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-016 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4 без снятия выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

39-01-016-01	3

39-01-016-02	6

25 - 36, толщина стенки, мм, до:

39-01-016-03	4

39-01-016-04	8

38 - 48, толщина стенки, мм, до:

39-01-016-05	4

39-01-016-06	8

50 - 63, толщина стенки, мм, до:

39-01-016-07	4

39-01-016-08	8

70 - 89, толщина стенки, мм, до:

39-01-016-09	6

39-01-016-10	10

39-01-016-11	20

102 - 114, толщина стенки, мм, до:

39-01-016-12	6

39-01-016-13	10

39-01-016-14	20

121 - 133, толщина стенки, мм, до:

39-01-016-15	6

39-01-016-16	10

39-01-016-17	20

159 - 194, толщина стенки, мм, до:

39-01-016-18	6

39-01-016-19	10

39-01-016-20	20

219 - 245, толщина стенки, мм, до:

39-01-016-21	6

39-01-016-22	10

39-01-016-23	20

39-01-016-24	30

39-01-016-25	40

273 - 299, толщина стенки, мм, до:

39-01-016-26	6

39-01-016-27	10

39-01-016-28	20

39-01-016-29	30

39-01-016-30	40

325, толщина стенки, мм, до:

39-01-016-31	6

39-01-016-32	10

39-01-016-33	20

39-01-016-34 	30

39-01-016-35	40

377, толщина стенки, мм, до:

39-01-016-36	10

39-01-016-37	20

39-01-016-38	30

39-01-016-39 	40

402 - 426, толщина стенки, мм, до:

39-01-016-40	10

39-01-016-41	20

39-01-016-42	30

39-01-016-43	40

465 - 480, толщина стенки, мм, до:

39-01-016-44	10

39-01-016-45 	20

39-01-016-46	30

39-01-016-47	40

500 - 560, толщина стенки, мм, до:

39-01-016-48	10

39-01-016-49	20

39-01-016-50	30

39-01-016-51	40

600 - 630, толщина стенки, мм, до:

39-01-016-52	10

39-01-016-53	20

39-01-016-54	30

39-01-016-55	40

39-01-016-56	720, толщина стенки до 10 мм

39-01-016-57	820 - 860, толщина стенки до 10 мм

39-01-016-58	920 - 980, толщина стенки до 10 мм

39-01-016-59	1020 - 1220, толщина стенки до 10 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-016-01 | 39-01-016-02 | 39-01-016-03 | 39-01-016-04 | 39-01-016-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,16 | 0,18 | 0,27 | 0,33 | 0,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,15 | 0,17 | 0,26 | 0,31 | 0,34 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-016-06 | 39-01-016-07 | 39-01-016-08 | 39-01-016-09 | 39-01-016-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,43 | 0,47 | 0,57 | 0,6 | 0,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,41 | 0,45 | 0,54 | 0,57 | 0,67 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-016-11 | 39-01-016-12 | 39-01-016-13 | 39-01-016-14 | 39-01-016-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,98 | 0,77 | 0,9 | 1,3 | 0,86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,93 | 0,73 | 0,86 | 1,2 | 0,82 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-016-16 | 39-01-016-17 | 39-01-016-18 | 39-01-016-19 | 39-01-016-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 2,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-016-21 | 39-01-016-22 | 39-01-016-23 | 39-01-016-24 | 39-01-016-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 3,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-016-26 | 39-01-016-27 | 39-01-016-28 | 39-01-016-29 | 39-01-016-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,1 | 3,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-016-31 | 39-01-016-32 | 39-01-016-33 | 39-01-016-34 | 39-01-016-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,6 | 1,9 | 2,7 | 3,5 | 4,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3,3 | 3,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-016-36 | 39-01-016-37 | 39-01-016-38 | 39-01-016-39 | 39-01-016-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,2 | 3,2 | 4 | 5 | 2,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,1 | 3 | 3,8 | 4,7 | 2,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-016-41 | 39-01-016-42 | 39-01-016-43 | 39-01-016-44 | 39-01-016-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,5 | 4,4 | 5,4 | 2,8 | 4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 2,7 | 3,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-016-46 | 39-01-016-47 | 39-01-016-48 | 39-01-016-49 | 39-01-016-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5 | 6,2 | 3,4 | 4,6 | 5,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,8 | 5,9 | 3,2 | 4,4 | 5,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-016-51 | 39-01-016-52 | 39-01-016-53 | 39-01-016-54 | 39-01-016-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,1 | 4 | 5,3 | 6,6 | 8,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,8 | 3,8 | 5 | 6,3 | 7,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-016-56 | 39-01-016-57 | 39-01-016-58 | 39-01-016-59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,3 | 5,3 | 6 | 7,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,1 | 5 | 5,6 | 6,9 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-017 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

39-01-017-01	3

39-01-017-02	6

25 - 36, толщина стенки, мм, до:

39-01-017-03	4

39-01-017-04	8

38 - 48, толщина стенки, мм, до:

39-01-017-05	4

39-01-017-06	8

50 - 63, толщина стенки, мм, до:

39-01-017-07	4

39-01-017-08	8

70 - 89, толщина стенки, мм, до:

39-01-017-09	6

39-01-017-10	10

39-01-017-11	20

102 - 114, толщина стенки, мм, до:

39-01-017-12	6

39-01-017-13	10

39-01-017-14	20

121 - 133, толщина стенки, мм, до:

39-01-017-15	6

39-01-017-16	10

39-01-017-17	20

159 - 194, толщина стенки, мм, до:

39-01-017-18	6

39-01-017-19	10

39-01-017-20	20

219 - 245, толщина стенки, мм, до:

39-01-017-21	6

39-01-017-22	10

39-01-017-23	20

39-01-017-24	30

39-01-017-25	40

273 - 299, толщина стенки, мм, до:

39-01-017-26	6

39-01-017-27	10

39-01-017-28	20

39-01-017-29	30

39-01-017-30	40

325, толщина стенки, мм, до:

39-01-017-31	6

39-01-017-32	10

39-01-017-33	20

39-01-017-34	30

39-01-017-35	40

377, толщина стенки, мм, до:

39-01-017-36	10

39-01-017-37	20

39-01-017-38	30

39-01-017-39	40

402 - 426, толщина стенки, мм, до:

39-01-017-40	10

39-01-017-41	20

39-01-017-42	30

39-01-017-43	40

465 - 480, толщина стенки, мм, до:

39-01-017-44	10

39-01-017-45	20

39-01-017-46	30

39-01-017-47	40

500 - 560, толщина стенки, мм, до:

39-01-017-48	10

39-01-017-49	20

39-01-017-50	30

39-01-017-51	40

600 - 630, толщина стенки, мм, до:

39-01-017-52	10

39-01-017-53	20

39-01-017-54	30

39-01-017-55	40

39-01-017-56	720, толщина стенки до 10 мм

39-01-017-57	820 - 860, толщина стенки до 10 мм

39-01-017-58 	920 - 980, толщина стенки до 10 мм

39-01-017-59 	1020 - 1220, толщина стенки до 10 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-017-01 | 39-01-017-02 | 39-01-017-03 | 39-01-017-04 | 39-01-017-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,27 | 0,31 | 0,46 | 0,56 | 0,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,26 | 0,29 | 0,44 | 0,53 | 0,58 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-017-06 | 39-01-017-07 | 39-01-017-08 | 39-01-017-09 | 39-01-017-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,74 | 0,81 | 0,97 | 1 | 1,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,7 | 0,77 | 0,92 | 0,97 | 1,14 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-017-11 | 39-01-017-12 | 39-01-017-13 | 39-01-017-14 | 39-01-017-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 1,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,58 | 1,24 | 1,46 | 2,04 | 1,39 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-017-16 | 39-01-017-17 | 39-01-017-18 | 39-01-017-19 | 39-01-017-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,8 | 2,5 | 2,1 | 2,7 | 3,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,7 | 2,38 | 2,04 | 2,55 | 3,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-017-21 | 39-01-017-22 | 39-01-017-23 | 39-01-017-24 | 39-01-017-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,3 | 2,7 | 3,8 | 4,8 | 5,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,21 | 2,55 | 3,57 | 4,59 | 5,44 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-017-26 | 39-01-017-27 | 39-01-017-28 | 39-01-017-29 | 39-01-017-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,5 | 6,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,55 | 3,06 | 4,08 | 5,27 | 6,46 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-017-31 | 39-01-017-32 | 39-01-017-33 | 39-01-017-34 | 39-01-017-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,7 | 3,2 | 4,6 | 5,9 | 7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,55 | 3,06 | 4,42 | 5,61 | 6,63 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-017-36 | 39-01-017-37 | 39-01-017-38 | 39-01-017-39 | 39-01-017-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,8 | 5,4 | 6,8 | 8,4 | 4,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,57 | 5,1 | 6,46 | 7,99 | 4,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-017-41 | 39-01-017-42 | 39-01-017-43 | 39-01-017-44 | 39-01-017-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,9 | 7,5 | 9,1 | 4,8 | 6,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 5,61 | 7,14 | 8,67 | 4,59 | 6,46 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-017-46 | 39-01-017-47 | 39-01-017-48 | 39-01-017-49 | 39-01-017-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,6 | 10,5 | 5,7 | 7,9 | 9,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 8,16 | 10 | 5,44 | 7,48 | 9,35 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-017-51 | 39-01-017-52 | 39-01-017-53 | 39-01-017-54 | 39-01-017-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12,1 | 6,8 | 9 | 11,3 | 13,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 11,6 | 6,46 | 8,5 | 10,7 | 13,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-017-56 | 39-01-017-57 | 39-01-017-58 | 39-01-017-59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,3 | 8,9 | 10 | 12,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,97 | 8,5 | 9,52 | 11,7 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-018 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

39-01-018-01	3

39-01-018-02	6

25 - 36, толщина стенки, мм, до:

39-01-018-03	4

39-01-018-04	8

38 - 48, толщина стенки, мм, до:

39-01-018-05	4

39-01-018-06	8

50 - 63, толщина стенки, мм, до:

39-01-018-07	4

39-01-018-08	8

70 - 89, толщина стенки, мм, до:

39-01-018-09	6

39-01-018-10	10

39-01-018-11	20

102 - 114, толщина стенки, мм, до:

39-01-018-12	6

39-01-018-13	10

39-01-018-14	20

121 - 133, толщина стенки, мм, до:

39-01-018-15	6

39-01-018-16	10

39-01-018-17	20

159 - 194, толщина стенки, мм, до:

39-01-018-18	6

39-01-018-19	10

39-01-018-20	20

219 - 245, толщина стенки, мм, до:

39-01-018-21	6

39-01-018-22	10

39-01-018-23	20

39-01-018-24	30

39-01-018-25	40

273 - 299, толщина стенки, мм, до:

39-01-018-26	6

39-01-018-27	10

39-01-018-28	20

39-01-018-29	30

39-01-018-30	40

325, толщина стенки, мм, до:

39-01-018-31	6

39-01-018-32	10

39-01-018-33	20

39-01-018-34	30

39-01-018-35	40

377, толщина стенки, мм, до:

39-01-018-36	10

39-01-018-37	20

39-01-018-38	30

39-01-018-39	40

402 - 426, толщина стенки, мм, до:

39-01-018-40	10

39-01-018-41	20

39-01-018-42	30

39-01-018-43	40

465 - 480, толщина стенки, мм, до:

39-01-018-44	10

39-01-018-45	20

39-01-018-46	30

39-01-018-47	40

500 - 560, толщина стенки, мм, до:

39-01-018-48	10

39-01-018-49	20

39-01-018-50	30

39-01-018-51	40

600 - 630, толщина стенки, мм, до:

39-01-018-52	10

39-01-018-53	20

39-01-018-54	30

39-01-018-55	40

39-01-018-56	720, толщина стенки до 10 мм

39-01-018-57	820 - 860, толщина стенки до 10 мм

39-01-018-58 	920 - 980, толщина стенки до 10 мм

39-01-018-59 	1020 - 1220, толщина стенки до 10 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-018-01 | 39-01-018-02 | 39-01-018-03 | 39-01-018-04 | 39-01-018-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,23 | 0,25 | 0,37 | 0,43 | 0,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,22 | 0,24 | 0,35 | 0,41 | 0,49 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-018-06 | 39-01-018-07 | 39-01-018-08 | 39-01-018-09 | 39-01-018-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,61 | 0,68 | 0,8 | 0,83 | 1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,58 | 0,65 | 0,76 | 0,79 | 0,96 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-018-11 | 39-01-018-12 | 39-01-018-13 | 39-01-018-14 | 39-01-018-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,28 | 1,04 | 1,2 | 1,6 | 1,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-018-16 | 39-01-018-17 | 39-01-018-18 | 39-01-018-19 | 39-01-018-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,5 | 2 | 1,8 | 2,2 | 2,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,44 | 1,92 | 1,68 | 2,08 | 2,72 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-018-21 | 39-01-018-22 | 39-01-018-23 | 39-01-018-24 | 39-01-018-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 3,9 | 4,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,76 | 2,08 | 2,8 | 3,68 | 4,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-018-26 | 39-01-018-27 | 39-01-018-28 | 39-01-018-29 | 39-01-018-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,2 | 2,7 | 3,4 | 4,5 | 5,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,08 | 2,56 | 3,28 | 4,32 | 5,28 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-018-31 | 39-01-018-32 | 39-01-018-33 | 39-01-018-34 | 39-01-018-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 4,9 | 5,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,16 | 2,64 | 3,6 | 4,64 | 5,52 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-018-36 | 39-01-018-37 | 39-01-018-38 | 39-01-018-39 | 39-01-018-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,2 | 4,4 | 5,6 | 6,9 | 3,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,04 | 4,16 | 5,36 | 6,56 | 3,44 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-018-41 | 39-01-018-42 | 39-01-018-43 | 39-01-018-44 | 39-01-018-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,9 | 6,3 | 7,6 | 4,1 | 5,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,64 | 6 | 7,2 | 3,92 | 5,28 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-018-46 | 39-01-018-47 | 39-01-018-48 | 39-01-018-49 | 39-01-018-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,1 | 8,8 | 4,8 | 6,5 | 8,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,8 | 8,4 | 4,56 | 6,16 | 7,92 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-018-51 | 39-01-018-52 | 39-01-018-53 | 39-01-018-54 | 39-01-018-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,1 | 5,6 | 7,3 | 9,2 | 11,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 9,6 | 5,36 | 6,96 | 8,8 | 10,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-018-56 | 39-01-018-57 | 39-01-018-58 | 39-01-018-59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,2 | 7,5 | 8,4 | 10,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 5,92 | 7,12 | 8 | 10 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-019 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

39-01-019-01	3

39-01-019-02	6

25 - 36, толщина стенки, мм, до:

39-01-019-03	4

39-01-019-04	8

38 - 48, толщина стенки, мм, до:

39-01-019-05	4

9-01-019-06	8

50 - 63, толщина стенки, мм, до:

39-01-019-07	4

39-01-019-08	8

70 - 89, толщина стенки, мм, до:

39-01-019-09	6

39-01-019-10	10

39-01-019-11	20

102 - 114, толщина стенки, мм, до:

39-01-019-12	6

39-01-019-13	10

39-01-019-14	20

121 - 133, толщина стенки, мм, до:

39-01-019-15	6

39-01-019-16	10

39-01-019-17	20

159 - 194, толщина стенки, мм, до:

39-01-019-18	6

39-01-019-19	10

39-01-019-20	20

219 - 245, толщина стенки, мм, до:

39-01-019-21	6

39-01-019-22	10

39-01-019-23	20

39-01-019-24	30

39-01-019-25	40

273 - 299, толщина стенки, мм, до:

39-01-019-26	6

39-01-019-27	10

39-01-019-28	20

39-01-019-29	30

39-01-019-30	40

325, толщина стенки, мм, до:

39-01-019-31	6

39-01-019-32	10

39-01-019-33	20

39-01-019-34	30

39-01-019-35	40

377, толщина стенки, мм, до:

39-01-019-36	10

39-01-019-37	20

39-01-019-38	30

39-01-019-39	40

402 - 426, толщина стенки, мм, до:

39-01-019-40	10

39-01-019-41	20

39-01-019-42	30

39-01-019-43	40

465 - 480, толщина стенки, мм, до:

39-01-019-44	10

39-01-019-45	20

39-01-019-46	30

39-01-019-47	40

500 - 560, толщина стенки, мм, до:

39-01-019-48	10

39-01-019-49	20

39-01-019-50	30

39-01-019-51	40

600 - 630, толщина стенки, мм, до:

39-01-019-52	10

39-01-019-53	20

39-01-019-54	30

39-01-019-55	40

39-01-019-56	720, толщина стенки до 10 мм

39-01-019-57	820 - 860, толщина стенки до 10 мм

39-01-019-58	920 - 980, толщина стенки до 10 мм

39-01-019-59 	1020 - 1220, толщина стенки до 10 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-019-01 | 39-01-019-02 | 39-01-019-03 | 39-01-019-04 | 39-01-019-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,28 | 0,32 | 0,46 | 0,54 | 0,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,27 | 0,3 | 0,44 | 0,51 | 0,61 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-019-06 | 39-01-019-07 | 39-01-019-08 | 39-01-019-09 | 39-01-019-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,76 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,72 | 0,81 | 0,95 | 0,99 | 1,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-019-11 | 39-01-019-12 | 39-01-019-13 | 39-01-019-14 | 39-01-019-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 1,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 2 | 1,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-019-16 | 39-01-019-17 | 39-01-019-18 | 39-01-019-19 | 39-01-019-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,9 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 3,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,8 | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 3,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-019-21 | 39-01-019-22 | 39-01-019-23 | 39-01-019-24 | 39-01-019-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 4,8 | 5,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 4,6 | 5,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-019-26 | 39-01-019-27 | 39-01-019-28 | 39-01-019-29 | 39-01-019-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 5,7 | 7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,6 | 3,2 | 4,1 | 5,4 | 6,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-019-31 | 39-01-019-32 | 39-01-019-33 | 39-01-019-34 | 39-01-019-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,8 | 3,5 | 4,7 | 6,1 | 7,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,7 | 3,3 | 4,5 | 5,8 | 6,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-019-36 | 39-01-019-37 | 39-01-019-38 | 39-01-019-39 | 39-01-019-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4 | 5,5 | 7 | 8,6 | 4,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,8 | 5,2 | 6,7 | 8,2 | 4,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-019-41 | 39-01-019-42 | 39-01-019-43 | 39-01-019-44 | 39-01-019-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,1 | 8 | 9,5 | 5,2 | 7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 5,8 | 7,5 | 9 | 4,9 | 6,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-019-46 | 39-01-019-47 | 39-01-019-48 | 39-01-019-49 | 39-01-019-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9 | 11 | 6 | 8,1 | 10,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 8,5 | 10,5 | 5,7 | 7,7 | 9,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-019-51 | 39-01-019-52 | 39-01-019-53 | 39-01-019-54 | 39-01-019-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12,6 | 7 | 9,1 | 11,6 | 14,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 12 | 6,7 | 8,7 | 11 | 13,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-019-56 | 39-01-019-57 | 39-01-019-58 | 39-01-019-59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,8 | 9,4 | 10,5 | 13,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 7,4 | 8,9 | 10 | 12,5 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-020 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

39-01-020-01	3

39-01-020-02	6

25 - 36, толщина стенки, мм, до:

39-01-020-03	4

39-01-020-04	8

38 - 48, толщина стенки, мм, до:

39-01-020-05	4

39-01-020-06	8

50 - 63, толщина стенки, мм, до:

39-01-020-07	4

39-01-020-08	8

70 - 39, толщина стенки, мм, до:

39-01-020-09	6

39-01-020-10	10

39-01-020-11	20

102 - 114, толщина стенки, мм, до:

39-01-020-12	6

39-01-020-13	10

39-01-020-14	20

121 - 133, толщина стенки, мм, до:

39-01-020-15	6

39-01-020-16	10

39-01-020-17	20

159 - 194, толщина стенки, мм, до:

39-01-020-18	6

39-01-020-19	10

39-01-020-20	20

219 - 245, толщина стенки, мм, до:

39-01-020-21	6

39-01-020-22	10

39-01-020-23	20

39-01-020-24	30

39-01-020-25	40

273 - 299, толщина стенки, мм, до:

39-01-020-26	6

39-01-020-27	10

39-01-020-28	20

39-01-020-29	30

39-01-020-30	40

325, толщина стенки, мм, до:

39-01-020-31	6

39-01-020-32	10

39-01-020-33	20

39-01-020-34	30

39-01-020-35	40

377, толщина стенки, мм, до:

39-01-020-36	10

39-01-020-37	20

39-01-020-38	30

39-01-020-39	40

402 - 426, толщина стенки, мм, до:

39-01-020-40	10

39-01-020-41	20

39-01-020-42	30

39-01-020-43	40

465 - 480, толщина стенки, мм, до:

39-01-020-44 	10

39-01-020-45 	20

39-01-020-46 	30

39-01-020-47 	40

500 - 560, толщина стенки, мм, до:

39-01-020-48 	10

39-01-020-49 	20

39-01-020-50 	30

39-01-020-51 	40

600 - 630, толщина стенки, мм, до:

39-01-020-52	10

39-01-020-53	20

39-01-020-54	30

39-01-020-55	40

39-01-020-56	720, толщина стенки до 10 мм

39-01-020-57	820 - 860, толщина стенки до 10 мм

39-01-020-58	920 - 980, толщина стенки до 10 мм

39-01-020-59	1020 - 1220, толщина стенки до 10 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-020-01 | 39-01-020-02 | 39-01-020-03 | 39-01-020-04 | 39-01-020-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,43 | 0,47 | 0,7 | 0,81 | 0,97 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,41 | 0,45 | 0,66 | 0,77 | 0,92 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-020-06 | 39-01-020-07 | 39-01-020-08 | 39-01-020-09 | 39-01-020-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,08 | 1,22 | 1,43 | 1,49 | 1,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-020-11 | 39-01-020-12 | 39-01-020-13 | 39-01-020-14 | 39-01-020-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 2,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,4 | 1,95 | 2,25 | 3 | 2,25 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-020-16 | 39-01-020-17 | 39-01-020-18 | 39-01-020-19 | 39-01-020-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,8 | 3,8 | 3,3 | 4,1 | 5,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,7 | 3,6 | 3,15 | 3,9 | 5,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-020-21 | 39-01-020-22 | 39-01-020-23 | 39-01-020-24 | 39-01-020-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,5 | 4,1 | 5,5 | 7,3 | 8,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,3 | 3,9 | 5,25 | 6,9 | 8,25 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-020-26 | 39-01-020-27 | 39-01-020-28 | 39-01-020-29 | 39-01-020-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,1 | 5 | 6,5 | 8,5 | 10,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,9 | 4,8 | 6,15 | 8,1 | 9,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-020-31 | 39-01-020-32 | 39-01-020-33 | 39-01-020-34 | 39-01-020-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,3 | 5,2 | 7,1 | 9,1 | 11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,05 | 4,95 | 6,75 | 8,7 | 10,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-020-36 | 39-01-020-37 | 39-01-020-38 | 39-01-020-39 | 39-01-020-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6 | 8,2 | 10,6 | 13 | 6,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 5,7 | 7,8 | 10,1 | 12,3 | 6,45 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-020-41 | 39-01-020-42 | 39-01-020-43 | 39-01-020-44 | 39-01-020-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,1 | 12 | 14,2 | 7,7 | 10,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 8,7 | 11,3 | 13,5 | 7,35 | 9,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-020-46 | 39-01-020-47 | 39-01-020-48 | 39-01-020-49 | 39-01-020-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13,4 | 16,5 | 9 | 12,1 | 15,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 12,8 | 15,8 | 8,55 | 11,6 | 14,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-020-51 | 39-01-020-52 | 39-01-020-53 | 39-01-020-54 | 39-01-020-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19 | 10,6 | 13,7 | 17,3 | 21,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 18 | 10,1 | 13,1 | 16,5 | 20,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-020-56 | 39-01-020-57 | 39-01-020-58 | 39-01-020-59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,7 | 14 | 15,8 | 19,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 11,1 | 13,4 | 15 | 18,8 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-021 Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей без снятия выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

39-01-021-01	3

39-01-021-02	6

25 - 36, толщина стенки, мм, до:

39-01-021-03	4

39-01-021-04	8

38 - 48, толщина стенки, мм, до:

39-01-021-05	4

39-01-021-06	8

39-01-021-07	12

50 - 63, толщина стенки, мм, до:

39-01-021-08	4

39-01-021-09	8

39-01-021-10	14

70 - 89, толщина стенки, мм, до:

39-01-021-11	6

39-01-021-12	10

39-01-021-13	20

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

39-01-021-14	3

39-01-021-15	6

25 - 36, толщина стенки, мм, до:

39-01-021-16	4

39-01-021-17	8

38 - 48, толщина стенки, мм, до:

39-01-021-18	4

39-01-021-19	8

39-01-021-20	12

50 - 63, толщина стенки, мм, до:

39-01-021-21	4

39-01-021-22	8

39-01-021-23	14

70 - 89, толщина стенки, мм, до:

39-01-021-24	6

39-01-021-25	10

39-01-021-26	20

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

39-01-021-27	3

39-01-021-28	6

25 - 36, толщина стенки, мм, до:

39-01-021-29	4

39-01-021-30	8

38 - 48, толщина стенки, мм, до:

39-01-021-31	4

39-01-021-32	8

39-01-021-33	12

50 - 63, толщина стенки, мм, до:

39-01-021-34	4

39-01-021-35	8

39-01-021-36	14

70 - 89, толщина стенки, мм, до:

39-01-021-37	6

39-01-021-38	10

39-01-021-39	20

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-021-01 | 39-01-021-02 | 39-01-021-03 | 39-01-021-04 | 39-01-021-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,14 | 0,16 | 0,24 | 0,29 | 0,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-021-06 | 39-01-021-07 | 39-01-021-08 | 39-01-021-09 | 39-01-021-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,32 | 0,38 | 0,36 | 0,43 | 0,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-021-11 | 39-01-021-12 | 39-01-021-13 | 39-01-021-14 | 39-01-021-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,48 | 0,57 | 0,74 | 0,2 | 0,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-021-16 | 39-01-021-17 | 39-01-021-18 | 39-01-021-19 | 39-01-021-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,35 | 0,41 | 0,39 | 0,46 | 0,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-021-21 | 39-01-021-22 | 39-01-021-23 | 39-01-021-24 | 39-01-021-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,68 | 0,81 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-021-26 | 39-01-021-27 | 39-01-021-28 | 39-01-021-29 | 39-01-021-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,1 | 0,34 | 0,39 | 0,6 | 0,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-021-31 | 39-01-021-32 | 39-01-021-33 | 39-01-021-34 | 39-01-021-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,66 | 0,8 | 0,91 | 0,88 | 1,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-021-36 | 39-01-021-37 | 39-01-021-38 | 39-01-021-39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-022 Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей со снятием выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: стык

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

39-01-022-01	3

39-01-022-02	6

25 - 36, толщина стенки, мм, до:

39-01-022-03	4

39-01-022-04	8

38 - 48, толщина стенки, мм, до:

39-01-022-05	4

39-01-022-06	8

39-01-022-07	12

50 - 63, толщина стенки, мм, до:

39-01-022-08	4

39-01-022-09	8

39-01-022-10	14

70 - 89, толщина стенки, мм, до:

39-01-022-11	6

39-01-022-12	10

39-01-022-13	20

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

39-01-022-14	3

39-01-022-15	6

25 - 36, толщина стенки, мм, до:

39-01-022-16	4

39-01-022-17	8

38 - 48, толщина стенки, мм, до:

39-01-022-18	4

39-01-022-19	8

39-01-022-20	12

50 - 63, толщина стенки, мм, до:

39-01-022-21	4

39-01-022-22	8

39-01-022-23	14

70 - 89, толщина стенки, мм, до:

39-01-022-24	6

39-01-022-25	10

39-01-022-26	20

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

39-01-022-27	3

39-01-022-28	6

25 - 36, толщина стенки, мм, до:

39-01-022-29	4

39-01-022-30	8

38 - 48, толщина стенки, мм, до:

39-01-022-31	4

39-01-022-32	8

39-01-022-33	12

50 - 63, толщина стенки, мм, до:

39-01-022-34	4

39-01-022-35	8

39-01-022-36	14

70 - 89, толщина стенки, мм, до:

39-01-022-37	6

39-01-022-38	10

39-01-022-39	20

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-022-01 | 39-01-022-02 | 39-01-022-03 | 39-01-022-04 | 39-01-022-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,28 | 0,32 | 0,48 | 0,55 | 0,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-022-06 | 39-01-022-07 | 39-01-022-08 | 39-01-022-09 | 39-01-022-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,62 | 0,72 | 0,71 | 0,82 | 0,93 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-022-11 | 39-01-022-12 | 39-01-022-13 | 39-01-022-14 | 39-01-022-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,92 | 1,1 | 1,4 | 0,35 | 0,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-022-16 | 39-01-022-17 | 39-01-022-18 | 39-01-022-19 | 39-01-022-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,6 | 0,7 | 0,66 | 0,8 | 0,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-022-21 | 39-01-022-22 | 39-01-022-23 | 39-01-022-24 | 39-01-022-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,88 | 1 | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-022-26 | 39-01-022-27 | 39-01-022-28 | 39-01-022-29 | 39-01-022-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,7 | 0,52 | 0,6 | 0,9 | 1,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-022-31 | 39-01-022-32 | 39-01-022-33 | 39-01-022-34 | 39-01-022-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-022-36 | 39-01-022-37 | 39-01-022-38 | 39-01-022-39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-023 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: 1 м длины зачистки (нормы 01 - 15); 1 м2 (нормы 16 - 18)

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, ширина зачистки до 30 мм. Положение зачистки:

нижнее, ширина зачистки, мм, до:

39-01-023-01	10

39-01-023-02	15

39-01-023-03	20

39-01-023-04	25

39-01-023-05	30

вертикальное, ширина зачистки, мм, до:

39-01-023-06	10

39-01-023-07	15

39-01-023-08	20

39-01-023-09	25

39-01-023-10	30

потолочное, ширина зачистки, мм, до:

39-01-023-11	10

39-01-023-12	15

39-01-023-13	20

39-01-023-14	25

39-01-023-15	30

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, ширина зачистки свыше 30 мм. Положение зачистки:

39-01-023-16 	нижнее

39-01-023-17 	вертикальное

39-01-023-18 	потолочное

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-023-01 | 39-01-023-02 | 39-01-023-03 | 39-01-023-04 | 39-01-023-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,16 | 0,19 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-023-06 | 39-01-023-07 | 39-01-023-08 | 39-01-023-09 | 39-01-023-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,11 | 0,16 | 0,21 | 0,25 | 0,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,24 | 0,29 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-023-11 | 39-01-023-12 | 39-01-023-13 | 39-01-023-14 | 39-01-023-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,12 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,32 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-023-16 | 39-01-023-17 | 39-01-023-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7 | 10,1 | 12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,4 | 9,6 | 11 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-024 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: 1 м длины зачистки (нормы 01-15); 1 м2 (нормы 16-18)

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, ширина зачистки до 30 мм. Положение зачистки

нижнее, ширина зачистки, мм, до:

39-01-024-01	10

39-01-024-02	15

39-01-024-03	20

39-01-024-04	25

39-01-024-05	30

вертикальное, ширина зачистки, мм, до:

39-01-024-06	10

39-01-024-07	15

39-01-024-08	20

39-01-024-09	25

39-01-024-10	30

потолочное, ширина зачистки, мм, до:

39-01-024-11	10

39-01-024-12	15

39-01-024-13	20

39-01-024-14	25

39-01-024-15	30

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, ширина зачистки свыше 30 мм. Положение зачистки:

39-01-024-16 	нижнее

39-01-024-17 	вертикальное

39-01-024-18 	потолочное

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-024-01 | 39-01-024-02 | 39-01-024-03 | 39-01-024-04 | 39-01-024-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,11 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,1 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,29 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-024-06 | 39-01-024-07 | 39-01-024-08 | 39-01-024-09 | 39-01-024-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,16 | 0,22 | 0,31 | 0,38 | 0,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,15 | 0,21 | 0,29 | 0,36 | 0,44 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-024-11 | 39-01-024-12 | 39-01-024-13 | 39-01-024-14 | 39-01-024-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,18 | 0,25 | 0,34 | 0,43 | 0,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,17 | 0,24 | 0,32 | 0,41 | 0,48 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-024-16 | 39-01-024-17 | 39-01-024-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10 | 15 | 17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 9,6 | 14,5 | 16,5 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-025 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: 1 м длины зачистки (нормы 1 - 15); 1 м2 (нормы 16 - 18)

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, ширина зачистки до 30 мм. Положение зачистки:

нижнее, ширина зачистки, мм, до:

39-01-025-01	10

39-01-025-02	15

39-01-025-03 	20

39-01-025-04	25

39-01-025-05	30

вертикальное, ширина зачистки, мм, до:

39-01-025-06	10

39-01-025-07	15

39-01-025-08 	20

39-01-025-09	25

39-01-025-10	30

потолочное, ширина зачистки, мм, до:

39-01-025-11	10

39-01-025-12	15

39-01-025-13 	20

39-01-025-14	25

39-01-025-15	30

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, ширина зачистки свыше 30 мм. Положение зачистки

39-01-025-16	нижнее

39-01-025-17	вертикальное

39-01-025-18	потолочное

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-025-01 | 39-01-025-02 | 39-01-025-03 | 39-01-025-04 | 39-01-025-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,4 | 0,48 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-025-06 | 39-01-025-07 | 39-01-025-08 | 39-01-025-09 | 39-01-025-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,25 | 0,38 | 0,5 | 0,63 | 0,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-025-11 | 39-01-025-12 | 39-01-025-13 | 39-01-025-14 | 39-01-025-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,28 | 0,43 | 0,57 | 0,71 | 0,86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,27 | 0,41 | 0,54 | 0,68 | 0,82 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-025-16 | 39-01-025-17 | 39-01-025-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17 | 25 | 29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 16 | 24 | 28 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-026 Зачистка механизированная поверхности сварных соединений конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей. Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения

Измеритель: 1 м сварного шва

Снятие усиления сварного соединения. Положение зачистки:

нижнее, ширина зачистки, мм, до:

39-01-026-01	10

39-01-026-02	15

39-01-026-03	20

39-01-026-04	25

39-01-026-05	30

вертикальное, ширина зачистки, мм, до:

39-01-026-06	10

39-01-026-07	15

39-01-026-08	20

39-01-026-09	25

39-01-026-10	30

потолочное, ширина зачистки, мм, до:

39-01-026-11	10

39-01-026-12	15

39-01-026-13	20

39-01-026-14	25

39-01-026-15	30

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-026-01 | 39-01-026-02 | 39-01-026-03 | 39-01-026-04 | 39-01-026-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,37 | 0,55 | 0,74 | 0,91 | 1,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,35 | 0,52 | 0,7 | 0,87 | 1,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-026-06 | 39-01-026-07 | 39-01-026-08 | 39-01-026-09 | 39-01-026-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,55 | 0,82 | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,52 | 0,78 | 1,1 | 1,3 | 1,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-026-11 | 39-01-026-12 | 39-01-026-13 | 39-01-026-14 | 39-01-026-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,62 | 0,92 | 1,3 | 1,6 | 1,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,59 | 0,88 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-027 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: 1 м длины зачистки (нормы 01 - 15); 1 м2 (нормы 16 - 18)

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, ширина зачистки до 30 мм. Положение зачистки:

нижнее, ширина зачистки, мм, до:

39-01-027-01	10

39-01-027-02	15

39-01-027-03	20

39-01-027-04	25

39-01-027-05	30

вертикальное, ширина зачистки, мм, до:

39-01-027-06	10

39-01-027-07	15

39-01-027-08	20

39-01-027-09	25

39-01-027-10	30

потолочное, ширина зачистки, мм, до:

39-01-027-11	10

39-01-027-12	15

39-01-027-13	20

39-01-027-14	25

39-01-027-15	30

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, ширина зачистки свыше 30 мм. Положение зачистки:

39-01-027-16	нижнее

39-01-027-17	вертикальное

39-01-027-18	потолочное

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-027-01 | 39-01-027-02 | 39-01-027-03 | 39-01-027-04 | 39-01-027-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,3 | 0,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,33 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-027-06 | 39-01-027-07 | 39-01-027-08 | 39-01-027-09 | 39-01-027-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,18 | 0,27 | 0,35 | 0,44 | 0,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,17 | 0,26 | 0,33 | 0,42 | 0,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-027-11 | 39-01-027-12 | 39-01-027-13 | 39-01-027-14 | 39-01-027-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,19 | 0,29 | 0,37 | 0,48 | 0,56 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-027-16 | 39-01-027-17 | 39-01-027-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12 | 17 | 20 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 11 | 16 | 19 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-028 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва

Измеритель: 1 м длины зачистки (нормы 01-15); 1 м2 (нормы 16-18)

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, ширина зачистки до 30 мм. Положение зачистки:

нижнее, ширина зачистки, мм, до:

39-01-028-01	10

39-01-028-02	15

39-01-028-03	20

39-01-028-04	25

39-01-028-05	30

вертикальное, ширина зачистки, мм, до:

39-01-028-06	10

39-01-028-07	15

39-01-028-08	20

39-01-028-09	25

39-01-028-10	30

потолочное, ширина зачистки, мм, до:

39-01-028-11	10

39-01-028-12	15

39-01-028-13	20

39-01-028-14	25

39-01-028-15	30

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, ширина зачистки свыше 30 мм. Положение зачистки:

39-01-028-16	нижнее

39-01-028-17	вертикальное

39-01-028-18	потолочное

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-028-01 | 39-01-028-02 | 39-01-028-03 | 39-01-028-04 | 39-01-028-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,43 | 0,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,17 | 0,24 | 0,33 | 0,41 | 0,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-028-06 | 39-01-028-07 | 39-01-028-08 | 39-01-028-09 | 39-01-028-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,27 | 0,34 | 0,53 | 0,65 | 0,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,26 | 0,32 | 0,5 | 0,62 | 0,75 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-028-11 | 39-01-028-12 | 39-01-028-13 | 39-01-028-14 | 39-01-028-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,3 | 0,43 | 0,6 | 0,74 | 0,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,29 | 0,41 | 0,56 | 0,7 | 0,85 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-028-16 | 39-01-028-17 | 39-01-028-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17 | 25 | 29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 16,5 | 24 | 28 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-029 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) без снятия выпуклости

Измеритель: 1 м длины зачистки (нормы 01 - 15); 1 м2 (нормы 16 - 18)

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, ширина зачистки до 30 мм. Положение зачистки:

нижнее, ширина зачистки, мм, до:

39-01-029-01	10

39-01-029-02	15

39-01-029-03	20

39-01-029-04	25

39-01-029-05	30

вертикальное, ширина зачистки, мм, до:

39-01-029-06	10

39-01-029-07	15

39-01-029-08	20

39-01-029-09	25

39-01-029-10	30

потолочное, ширина зачистки, мм, до:

39-01-029-11	10

39-01-029-12	15

39-01-029-13	20

39-01-029-14	25

39-01-029-15	30

Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, ширина зачистки свыше 30 мм. Положение зачистки:

39-01-029-16	нижнее

39-01-029-17	вертикальное

39-01-029-18	потолочное

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-029-01 | 39-01-029-02 | 39-01-029-03 | 39-01-029-04 | 39-01-029-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,28 | 0,43 | 0,57 | 0,71 | 0,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,27 | 0,41 | 0,54 | 0,68 | 0,81 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-029-06 | 39-01-029-07 | 39-01-029-08 | 39-01-029-09 | 39-01-029-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,43 | 0,65 | 0,85 | 1,1 | 1,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,41 | 0,62 | 0,81 | 1 | 1,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-029-11 | 39-01-029-12 | 39-01-029-13 | 39-01-029-14 | 39-01-029-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,48 | 0,74 | 1 | 1,3 | 1,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,46 | 0,7 | 0,92 | 1,2 | 1,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-029-16 | 39-01-029-17 | 39-01-029-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 28 | 42 | 48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 27 | 40 | 46 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-030 Зачистка механизированная поверхности сварных соединений конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей. Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения

Измеритель: 1 м сварного шва

Снятие усиления сварного соединения. Положение зачистки:

нижнее, ширина зачистки, мм, до:

39-01-030-01	10

39-01-030-02	15

39-01-030-03	20

39-01-030-04	25

39-01-030-05	30

вертикальное, ширина зачистки, мм, до:

39-01-030-06	10

39-01-030-07	15

39-01-030-08	20

39-01-030-09	25

39-01-030-10	30

потолочное, ширина зачистки, мм, до:

39-01-030-11	10

39-01-030-12	15

39-01-030-13	20

39-01-030-14	25

39-01-030-15	30

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-030-01 | 39-01-030-02 | 39-01-030-03 | 39-01-030-04 | 39-01-030-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,56 | 0,83 | 1,1 | 1,4 | 1,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-030-06 | 39-01-030-07 | 39-01-030-08 | 39-01-030-09 | 39-01-030-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,83 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-030-11 | 39-01-030-12 | 39-01-030-13 | 39-01-030-14 | 39-01-030-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,94 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-031 Зачистка механизированная мест под стилоскопирование

Измеритель: 100 мест

Зачистка механизированная мест под стилоскопирование. Положение зачистки:

39-01-031-01	нижнее

39-01-031-02	вертикальное

39-01-031-03	потолочное

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-031-01 | 39-01-031-02 | 39-01-031-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12 | 16 | 29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 11 | 15,5 | 28 |

## Таблица ГЭСНм 39-01-032 Зачистка механизированная мест под испытания на твердость

Измеритель: 100 мест

39-01-032-01	Зачистка механизированная мест под испытания на твердость

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-032-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 58 |

# ОТДЕЛ 02. КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ

## Таблица ГЭСНм 39-02-001 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений

Измеритель: стык (нормы 01 - 20, 23); 1 м шва (норма 21, 22)

Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до:

39-02-001-01	28

39-02-001-02	60

39-02-001-03	108

39-02-001-04	219

39-02-001-05	273

39-02-001-06	377

39-02-001-07	465

39-02-001-08	530

39-02-001-09	680

39-02-001-10	720

39-02-001-11	820

39-02-001-12	920

39-02-001-13	1020

39-02-001-14	1220

39-02-001-15	1320

39-02-001-16	1520

39-02-001-17	1620

39-02-001-18	1820

39-02-001-19	2020

39-02-001-20	2220

Визуальный и измерительный контроль сварных соединений оборудования, конструкций и облицовок:

39-02-001-21	с одной стороны

39-02-001-22	с двух сторон

39-02-001-23	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений арматурных стержней и закладных деталей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-001-01 | 39-02-001-02 | 39-02-001-03 | 39-02-001-04 | 39-02-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-001-06 | 39-02-001-07 | 39-02-001-08 | 39-02-001-09 | 39-02-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,37 | 0,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-001-11 | 39-02-001-12 | 39-02-001-13 | 39-02-001-14 | 39-02-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,47 | 0,53 | 0,58 | 0,7 | 0,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-001-16 | 39-02-001-17 | 39-02-001-18 | 39-02-001-19 | 39-02-001-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,9 | 0,95 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-001-21 | 39-02-001-22 | 39-02-001-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,15 | 0,24 | 0,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-002 Перископный осмотр сварных соединений трубопроводов

Измеритель: стык

Перископный осмотр сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до:

39-02-002-01	25

39-02-002-02	60

39-02-002-03	108

39-02-002-04	159

39-02-002-05	273

39-02-002-06	377

39-02-002-07	478

39-02-002-08	550

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-002-01 | 39-02-002-02 | 39-02-002-03 | 39-02-002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 | 2,2 | 2,8 | 3,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 042100 | Перископы | маш.-ч | 0,95 | 1,05 | 1,35 | 1,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-002-05 | 39-02-002-06 | 39-02-002-07 | 39-02-002-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,2 | 5,3 | 6,3 | 7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 042100 | Перископы | маш.-ч | 2 | 2,5 | 3 | 3,4 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-003 Стилоскопирование

Измеритель: 100 анализов

Стилоскопирование металла, содержащего легирующих элементов:

39-02-003-01	до 6

39-02-003-02	свыше 6

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-003-01 | 39-02-003-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21 | 25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 10 | 12 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-004 Капиллярный контроль (цветной метод)

Измеритель: стык (нормы 01 - 19, 22, 23); 1 м2 (нормы 20, 21)

Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр, мм, до:

39-02-004-01	22

39-02-004-02	38

39-02-004-03	63

39-02-004-04	89

39-02-004-05	114

39-02-004-06	133

39-02-004-07	194

39-02-004-08	245

39-02-004-09	299

39-02-004-10	325

39-02-004-11	377

39-02-004-12	480

39-02-004-13	560

39-02-004-14	630

39-02-004-15	720

39-02-004-16	860

39-02-004-17	930

39-02-004-18	1020

39-02-004-19	1220

Капиллярный контроль оборудования и конструкций, положение сварного соединения:

39-02-004-20	вертикальное и горизонтальное

Капиллярный контроль мест вварки трактов, положение сварного соединения:

39-02-004-21	потолочное

39-02-004-22	нижнее

39-02-004-23	потолочное

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-004-01 | 39-02-004-02 | 39-02-004-03 | 39-02-004-04 | 39-02-004-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,22 | 0,3 | 0,37 | 0,42 | 0,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-9067 | Жидкость индикаторная | л | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,006 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,01 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,035 | 0,06 | 0,1 | 0,15 | 0,18 |
| 113-9070 | Порошок моющий | кг | 0,00007 | 0,00012 | 0,0002 | 0,00029 | 0,00036 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00004 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-004-06 | 39-02-004-07 | 39-02-004-08 | 39-02-004-09 | 39-02-004-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,63 | 0,74 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-9067 | Жидкость индикаторная | л | 0,007 | 0,01 | 0,013 | 0,016 | 0,017 |
| 101-9707 | Фото проявитель | л | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,031 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,21 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,51 |
| 113-9070 | Порошок моющий | кг | 0,00042 | 0,00061 | 0,00077 | 0,00094 | 0,001 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,00004 | 0,00006 | 0,00008 | 0,00009 | 0,0001 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-004-11 | 39-02-004-12 | 39-02-004-13 | 39-02-004-14 | 39-02-004-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-9067 | Жидкость индикаторная | л | 0,02 | 0,026 | 0,03 | 0,034 | 0,038 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,035 | 0,045 | 0,053 | 0,059 | 0,068 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,59 | 0,76 | 0,88 | 0,99 | 1,13 |
| 113-9070 | Порошок моющий | кг | 0,0012 | 0,0015 | 0,0018 | 0,002 | 0,0023 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,00012 | 0,00002 | 0,00018 | 0,0002 | 0,00023 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-004-16 | 39-02-004-17 | 39-02-004-18 | 39-02-004-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 4,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-9067 | Жидкость индикаторная | л | 0,046 | 0,05 | 0,054 | 0,065 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,081 | 0,088 | 0,096 | 0,11 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 1,35 | 1,46 | 1,6 | 1,92 |
| 113-9070 | Порошок моющий | кг | 0,0027 | 0,0029 | 0,0032 | 0,0038 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,00027 | 0,00029 | 0,00032 | 0,00038 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-004-20 | 39-02-004-21 | 39-02-004-22 | 39-02-004-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,5 | 14,7 | 1,1 | 2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-9067 | Жидкость индикаторная | л | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 113-9070 | Порошок моющий | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-005 Магнитопорошковый контроль

Измеритель: 1 м шва

39-02-005-01	Магнитопорошковый контроль

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-005-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-2110 | Порошок железный | кг | 0,5 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0001 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,08 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-006 Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное

Измеритель: стык

Ультразвуковая дефектоскопия. Трубопровод, диаметр, мм:

39-02-006-01 	36, толщина стенки до 8 мм

65, толщина стенки, мм, до:

39-02-006-02	8

39-02-006-03 	14

89, толщина стенки, мм, до:

39-02-006-04 	8

39-02-006-05 	14

39-02-006-06 	24

39-02-006-07 	114, толщина стенки до 8 мм

39-02-006-08 	14

39-02-006-09 	28

194, толщина стенки, мм, до:

39-02-006-10 	8

39-02-006-11 	14

39-02-006-12 	24

39-02-006-13 	45

299, толщина стенки, мм, до:

39-02-006-14 	8

39-02-006-15 	14

39-02-006-16 	24

39-02-006-17 	40

39-02-006-18 	60

39-02-006-19 	80

377, толщина стенки, мм, до:

39-02-006-20 	8

39-02-006-21 	14

39-02-006-22 	24

39-02-006-23 	40

39-02-006-24 	60

39-02-006-25 	80

465, толщина стенки, мм, до:

39-02-006-26 	8

39-02-006-27 	14

39-02-006-28 	24

39-02-006-29 	40

39-02-006-30	60

39-02-006-31	90

550, толщина стенки, мм, до:

39-02-006-32	8

39-02-006-33	14

39-02-006-34	24

39-02-006-35	40

39-02-006-36	60

39-02-006-37	90

720, толщина стенки, мм, до:

39-02-006-38	8

39-02-006-39	14

39-02-006-40	24

39-02-006-41	40

39-02-006-42	60

39-02-006-43	90

920, толщина стенки, мм, до:

39-02-006-44	14

39-02-006-45	24

39-02-006-46	40

39-02-006-47	60

39-02-006-48	90

1220, толщина стенки, мм, до:

39-02-006-49	14

39-02-006-50	24

39-02-006-51	40

1520, толщина стенки, мм, до:

39-02-006-52	14

39-02-006-53	20

1820, толщина стенки, мм, до:

39-02-006-54	14

39-02-006-55	20

2220, толщина стенки, мм, до:

39-02-006-56	14

39-02-006-57	20

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-006-01 | 39-02-006-02 | 39-02-006-03 | 39-02-006-04 | 39-02-006-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,3 | 0,42 | 0,5 | 0,5 | 0,63 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,15 | 0,2 | 0,24 | 0,24 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,00002 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00006 | 0,00006 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,026 | 0,051 | 0,051 | 0,07 | 0,07 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-006-06 | 39-02-006-07 | 39-02-006-08 | 39-02-006-09 | 39-02-006-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,74 | 0,7 | 0,77 | 0,82 | 0,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,35 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,00006 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00012 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,07 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,15 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-006-11 | 39-02-006-12 | 39-02-006-13 | 39-02-006-14 | 39-02-006-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 1,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,5 | 0,8 | 0,85 | 0,6 | 0,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00018 | 0,00018 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,24 | 0,24 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-006-16 | 39-02-006-17 | 39-02-006-18 | 39-02-006-19 | 39-02-006-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 | 2,1 | 3,6 | 5 | 1,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,9 | 1 | 1,7 | 2,35 | 0,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00024 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-006-21 | 39-02-006-22 | 39-02-006-23 | 39-02-006-24 | 39-02-006-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 4,4 | 6,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1 | 1,15 | 1,35 | 2,1 | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-006-26 | 39-02-006-27 | 39-02-006-28 | 39-02-006-29 | 39-02-006-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 5,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1 | 1,25 | 1,45 | 1,6 | 2,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-006-31 | 39-02-006-32 | 39-02-006-33 | 39-02-006-34 | 39-02-006-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,5 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 3,55 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,00029 | 0,00034 | 0,00034 | 0,00034 | 0,00034 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,37 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-006-36 | 39-02-006-37 | 39-02-006-38 | 39-02-006-39 | 39-02-006-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,5 | 8,6 | 3,1 | 3,8 | 4,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 3,1 | 4,1 | 1,45 | 1,8 | 1,95 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,00034 | 0,00034 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,44 | 0,44 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-006-41 | 39-02-006-42 | 39-02-006-43 | 39-02-006-44 | 39-02-006-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5 | 8 | 10,5 | 4,5 | 5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 2,3 | 3,75 | 5 | 2,15 | 2,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00058 | 0,00058 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,72 | 0,72 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-006-46 | 39-02-006-47 | 39-02-006-48 | 39-02-006-49 | 39-02-006-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6 | 9,4 | 12,6 | 5,7 | 6,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 2,75 | 4,45 | 6 | 2,7 | 2,95 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00077 | 0,00077 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,96 | 0,96 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-006-51 | 39-02-006-52 | 39-02-006-53 | 39-02-006-54 | 39-02-006-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,3 | 6,7 | 7,5 | 8 | 9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 3,45 | 3,2 | 3,55 | 3,65 | 4,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,00077 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00115 | 0,00115 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,96 | 1,2 | 1,2 | 1,43 | 1,43 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-006-56 | 39-02-006-57 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,2 | 10,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 4,35 | 4,85 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,00128 | 0,00128 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 1,59 | 1,59 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-007 Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений

Измеритель: м

Ультразвуковая дефектоскопия негабаритных трубопроводов.

Толщина металла, мм, до:

39-02-007-01	14

39-02-007-02	24

39-02-007-03	40

39-02-007-04 	60

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-007-01 | 39-02-007-02 | 39-02-007-03 | 39-02-007-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,65 | 0,75 | 0,9 | 1,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-008 Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное оборудования и конструкций

Измеритель: м

Ультразвуковая дефектоскопия оборудования и конструкций.

Положение сварного соединения нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла, мм, до:

39-02-008-01 	10

39-02-008-02 	20

39-02-008-03 	40

39-02-008-04	60

Положение сварного соединения потолочное, толщина металла, мм, до:

39-02-008-05	10

39-02-008-06	20

39-02-008-07	40

39-02-008-08	60

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-008-01 | 39-02-008-02 | 39-02-008-03 | 39-02-008-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-008-05 | 39-02-008-06 | 39-02-008-07 | 39-02-008-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 3,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-009 Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное

Измеритель: стык

Ультразвуковая дефектоскопия.

Трубопровод, диаметр, мм:

39-02-009-01	194, толщина стенки до 45 мм

299, толщина стенки, мм, до:

39-02-009-02	40

39-02-009-03	60

39-02-009-04	80

377, толщина стенки, мм, до:

39-02-009-05	40

39-02-009-06	60

39-02-009-07	80

465, толщина стенки, мм, до:

39-02-009-08	40

39-02-009-09	60

39-02-009-10	90

550, толщина стенки, мм, до:

39-02-009-11	40

39-02-009-12	60

39-02-009-13	90

720, толщина стенки, мм, до:

39-02-009-14	40

39-02-009-15	60

39-02-009-16	90

920, толщина стенки, мм, до:

39-02-009-17	40

39-02-009-18	60

39-02-009-19	90

39-02-009-20	1220, толщина стенки до 40 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-009-01 | 39-02-009-02 | 39-02-009-03 | 39-02-009-04 | 39-02-009-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 3 | 1,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 1 | 1,4 | 0,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,24 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,15 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-009-06 | 39-02-009-07 | 39-02-009-08 | 39-02-009-09 | 39-02-009-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,5 | 3,8 | 2 | 3 | 4,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1,2 | 1,8 | 0,9 | 1,4 | 2,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,24 | 0,24 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,3 | 0,3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-009-11 | 39-02-009-12 | 39-02-009-13 | 39-02-009-14 | 39-02-009-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,4 | 4 | 5,2 | 3 | 4,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1,15 | 1,85 | 2,45 | 1,4 | 2,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,45 | 0,45 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,57 | 0,57 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-009-16 | 39-02-009-17 | 39-02-009-18 | 39-02-009-19 | 39-02-009-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,3 | 3,5 | 5,6 | 7,6 | 4,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 3 | 1,65 | 2,65 | 3,6 | 2,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,45 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,77 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,57 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,96 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-010 Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное закладных деталей

Измеритель: стык

Ультразвуковая дефектоскопия закладных деталей. Стержни, диаметр, мм, до:

39-02-010-01	10

39-02-010-02	16

39-02-010-03	25

39-02-010-04	40

39-02-010-05	Арматурная сталь

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-010-01 | 39-02-010-02 | 39-02-010-03 | 39-02-010-04 | 39-02-010-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 1,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10Д | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00001 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,007 | 0,003 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,008 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,015 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-011 Измерение толщины металла ультразвуковым способом

Измеритель: 1 измерение

39-02-011-01 	Измерение толщины

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-011-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 042300 | Толщиномеры КВАРЦ-15 | маш.-ч | 0,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 542-9012 | Автол | кг | 0,015 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,00001 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,05 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-012 Рентгенографический контроль трубопроводов через две стенки

Измеритель: снимок

Рентгенографический контроль.

Трубопровод, диаметр, мм:

60, толщина стенки, мм, до:

39-02-012-01 	5

39-02-012-02	11

114, толщина стенки, мм, до:

39-02-012-03 	5

39-02-012-04 	10

39-02-012-05	15

39-02-012-06 	20

159, толщина стенки, мм, до:

39-02-012-07	10

39-02-012-08 	15

39-02-012-09 	20

273, толщина стенки, мм, до:

39-02-012-10 	10

39-02-012-11	15

39-02-012-12 	20

377, толщина стенки, мм, до:

39-02-012-13 	10

39-02-012-14	15

39-02-012-15 	20

465, толщина стенки, мм, до:

39-02-012-16 	10

39-02-012-17	15

39-02-012-18	20

550, толщина стенки, мм, до:

39-02-012-19	10

39-02-012-20	15

39-02-012-21	20

660, толщина стенки, мм, до:

39-02-012-22	10

39-02-012-23	15

39-02-012-24	20

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-012-01 | 39-02-012-02 | 39-02-012-03 | 39-02-012-04 | 39-02-012-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.-ч | 0,33 | 0,41 | 0,36 | 0,43 | 0,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0012 | 0,0016 | 0,0014 | 0,0019 | 0,0019 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 0,6 | 0,8 | 0,72 | 0,96 | 0,96 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,006 | 0,008 | 0,0072 | 0,0096 | 0,0096 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,006 | 0,008 | 0,0072 | 0,0096 | 0,0096 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,00006 | 0,00008 | 0,00007 | 0,0001 | 0,0001 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,00018 | 0,00024 | 0,00022 | 0,00029 | 0,00029 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-012-06 | 39-02-012-07 | 39-02-012-08 | 39-02-012-09 | 39-02-012-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,8 | 1,3 | 1,7 | 2 | 1,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.-ч | 0,72 | 0,47 | 0,66 | 0,78 | 0,54 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,003 | 0,0038 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,92 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,015 | 0,019 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,015 | 0,019 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00015 | 0,00019 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00045 | 0,00045 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-012-11 | 39-02-012-12 | 39-02-012-13 | 39-02-012-14 | 39-02-012-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.-ч | 0,72 | 0,84 | 0,6 | 0,78 | 1,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0038 | 0,0048 | 0,0064 | 0,0064 | 0,008 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 1,92 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 4 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,019 | 0,024 | 0,032 | 0,032 | 0,04 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,019 | 0,024 | 0,032 | 0,032 | 0,04 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,00019 | 0,00024 | 0,00032 | 0,00032 | 0,0004 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,00058 | 0,00072 | 0,00096 | 0,00096 | 0,0012 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-012-16 | 39-02-012-17 | 39-02-012-18 | 39-02-012-19 | 39-02-012-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 2,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.-ч | 0,66 | 0,84 | 1,08 | 0,72 | 1,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0064 | 0,0064 | 0,008 | 0,0038 | 0,0038 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 3,2 | 3,2 | 4 | 1,92 | 1,92 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,032 | 0,032 | 0,04 | 0,019 | 0,019 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,032 | 0,032 | 0,04 | 0,019 | 0,019 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,00032 | 0,00032 | 0,0004 | 0,00019 | 0,00019 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,00096 | 0,00096 | 0,0012 | 0,00058 | 0,00058 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-012-21 | 39-02-012-22 | 39-02-012-23 | 39-02-012-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,8 | 2 | 2,6 | 3,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.-ч | 1,2 | 0,78 | 1,08 | 1,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,006 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,03 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,03 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,0003 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 | 0,0009 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-013 Рентгенографический контроль трубопроводов через одну стенку

Измеритель: снимок

Рентгенографический контроль. Трубопровод, толщина стенки, мм, до:

39-02-013-01	5

39-02-013-02	10

39-02-013-03	15

39-02-013-04	20

39-02-013-05	30

39-02-013-06	40

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-013-01 | 39-02-013-02 | 39-02-013-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 1,1 | 1,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.-ч | 0,3 | 0,39 | 0,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 2,4 | 3,2 | 3,2 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,024 | 0,032 | 0,032 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,024 | 0,032 | 0,032 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 | 0,001 | 0,001 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-013-04 | 39-02-013-05 | 39-02-013-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,5 | 2 | 2,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.-ч | 0,55 | - | - |
| 041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм и более | маш.-ч | - | 0,72 | 0,96 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 4 | 4 | 4 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-014 Рентгенографический контроль оборудования и конструкций

Измеритель: снимок

Рентгенографический контроль.

Толщина металла, мм, до:

39-02-014-01	5

39-02-014-02	10

39-02-014-03	15

39-02-014-04	20

39-02-014-05	30

39-02-014-06	40

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-014-01 | 39-02-014-02 | 39-02-014-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.-ч | 0,26 | 0,35 | - |
| 041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм и более | маш.-ч | - | - | 0,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 2,4 | 3,2 | 3,2 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,024 | 0,032 | 0,032 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,024 | 0,032 | 0,032 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 | 0,001 | 0,001 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-014-04 | 39-02-014-05 | 39-02-014-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,3 | 1,7 | 2,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.-ч | 0,49 | - | - |
| 041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм и более | маш.-ч | - | 0,66 | 0,84 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 4 | 4 | 4 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,000,4 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-015 Гаммаграфический контроль трубопроводов через две стенки.

Измеритель: снимок

Гаммаграфический контроль. Трубопровод, диаметр, мм:

39-02-015-01	25, толщина стенки до 4 мм

60, толщина стенки, мм, до:

39-02-015-02 	5

39-02-015-03 	11

108, толщина стенки, мм, до:

39-02-015-04 	5

39-02-015-05 	10

39-02-015-06 	15

39-02-015-07 	20

39-02-015-08 	30

159, толщина стенки, мм, до:

39-02-015-09 	10

39-02-015-10 	15

39-02-015-11 	20

39-02-015-12 	30

39-02-015-13 	40

273, толщина стенки, мм, до:

39-02-015-14 	10

39-02-015-15 	15

39-02-015-16 	20

39-02-015-17 	30

39-02-015-18 	40

377, толщина стенки, мм, до:

39-02-015-19	10

39-02-015-20	15

39-02-015-21	20

39-02-015-22	30

39-02-015-23	40

465, толщина стенки, мм, до:

39-02-015-24	10

39-02-015-25	15

39-02-015-26	20

39-02-015-27 	30

39-02-015-28	40

550, толщина стенки, мм, до:

39-02-015-29	10

39-02-015-30	15

39-02-015-31	20

39-02-015-32	30

680, толщина стенки, мм, до:

39-02-015-33	10

39-02-015-34	15

39-02-015-35	20

39-02-015-36	30

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-015-01 | 39-02-015-02 | 39-02-015-03 | 39-02-015-04 | 39-02-015-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,95 | 1,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 0,24 | 0,27 | 0,34 | 0,3 | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0004 | 0,0012 | 0,0016 | 0,0014 | 0,0019 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,72 | 0,96 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,002 | 0,006 | 0,008 | 0,0072 | 0,0096 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,002 | 0,006 | 0,008 | 0,0072 | 0,0096 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,00002 | 0,00006 | 0,00008 | 0,00007 | 0,0001 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,00006 | 0,00018 | 0,00024 | 0,00022 | 0,00029 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-015-06 | 39-02-015-07 | 39-02-015-08 | 39-02-015-09 | 39-02-015-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 1,1 | 1,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 0,52 | 0,6 | 0,84 | 0,39 | 0,54 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0019 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 0,96 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,0096 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,0096 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0001 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,00029 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-015-11 | 39-02-015-12 | 39-02-015-13 | 39-02-015-14 | 39-02-015-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 1,3 | 1,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 0,66 | 0,9 | 1,08 | 0,45 | 0,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,0038 | 0,0038 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,92 | 1,92 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,019 | 0,019 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,019 | 0,019 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00019 | 0,00019 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00058 | 0,00058 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-015-16 | 39-02-015-17 | 39-02-015-18 | 39-02-015-19 | 39-02-015-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 1,4 | 1,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 0,72 | 1,02 | 1,2 | 0,52 | 0,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0064 | 0,0064 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,032 | 0,032 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,032 | 0,032 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00032 | 0,00032 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00096 | 0,00096 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-015-21 | 39-02-015-22 | 39-02-015-23 | 39-02-015-24 | 39-02-015-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,1 | 2,5 | 3 | 1,5 | 1,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 0,84 | 1,02 | 1,26 | 0,57 | 0,72 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,0064 | 0,0064 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 4 | 4 | 4 | 3,2 | 3,2 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,032 | 0,032 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,032 | 0,032 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,00032 | 0,00032 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,00096 | 0,00096 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-015-26 | 39-02-015-26 | 39-02-015-28 | 39-02-015-29 | 39-02-015-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 1,7 | 2,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 0,9 | 1,14 | 1,38 | 0,66 | 0,84 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,0038 | 0,0038 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 4 | 4 | 4 | 1,92 | 1,92 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,019 | 0,019 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,019 | 0,019 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,00019 | 0,00019 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,00058 | 0,00058 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-015-31 | 39-02-015-32 | 39-02-015-33 | 39-02-015-34 | 39-02-015-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,5 | 3 | 2 | 2,6 | 3,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 1,02 | 1,26 | 0,78 | 1,08 | 1,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-015-36 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 1,68 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0048 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 2,4 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,024 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,024 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,00024 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,00072 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-016 Гаммаграфический контроль трубопроводов через одну стенку

Измеритель: снимок

Гаммаграфический контроль.

Толщина стенки, мм, до:

39-02-016-01	2

39-02-016-02	5

39-02-016-03	10

39-02-016-04	15

39-02-016-05	20

39-02-016-06	30

39-02-016-07	40

39-02-016-08	50

39-02-016-09	60

39-02-016-10	70

39-02-016-11	80

39-02-016-12	90

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-016-01 | 39-02-016-02 | 39-02-016-03 | 39-02-016-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 0,18 | 0,25 | 0,32 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,024 | 0,024 | 0,032 | 0,032 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,024 | 0,024 | 0,032 | 0,032 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 | 0,0007 | 0,001 | 0,001 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-016-05 | 39-02-016-06 | 39-02-016-07 | 39-02-016-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 0,46 | 0,6 | 0,78 | 0,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-016-09 | 39-02-016-10 | 39-02-016-11 | 39-02-016-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 1,08 | 1,2 | 1,38 | 1,62 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-017 Гаммаграфический контроль трубопроводов, панорамное просвечивание

Измеритель: снимок

Гаммаграфический контроль. Трубопровод, диаметр, мм:

550, толщина стенки, мм, до:

39-02-017-01	10

39-02-017-02	20

39-02-017-03	30

39-02-017-04	40

39-02-017-05	50

39-02-017-06	70

39-02-017-07	90

1020, толщина стенки, мм, до:

39-02-017-08	10

39-02-017-09	20

39-02-017-10	30

39-02-017-11	40

39-02-017-12	50

39-02-017-13	70

39-02-017-14	90

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-017-01 | 39-02-017-02 | 39-02-017-03 | 39-02-017-04 | 39-02-017-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 4,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 1,14 | 1,32 | 1,44 | 1,62 | 1,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,031 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,046 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 15,4 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 23 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,154 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,23 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,154 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,23 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0015 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0023 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,0046 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0069 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-017-06 | 39-02-017-07 | 39-02-017-08 | 39-02-017-09 | 39-02-017-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,5 | 5 | 3,6 | 4 | 4,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 1,98 | 2,16 | 1,56 | 1,74 | 1,92 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,046 | 0,058 | 0,058 | 0,072 | 0,072 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 23 | 23 | 28,8 | 36 | 36 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,23 | 0,23 | 0,288 | 0,36 | 0,36 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,23 | 0,23 | 0,288 | 0,36 | 0,36 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0029 | 0,0036 | 0,0036 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,0069 | 0,0069 | 0,0086 | 0,011 | 0,011 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-017-11 | 39-02-017-12 | 39-02-017-13 | 39-02-017-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5 | 5,4 | 6,2 | 7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 2,16 | 2,4 | 2,82 | 3,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,072 | 0,072 | 0,086 | 0,086 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,36 | 0,36 | 0,432 | 0,432 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0043 | 0,0043 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,013 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-018 Гаммаграфический контроль оборудования и конструкций

Измеритель: снимок

Гаммаграфический контроль.

Толщина металла, мм, до:

39-02-018-01	5

39-02-018-02	10

39-02-018-03	15

39-02-018-04	20

39-02-018-05	30

39-02-018-06	40

39-02-018-07	50

39-02-018-08	60

39-02-018-09	70

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-018-01 | 39-02-018-02 | 39-02-018-03 | 39-02-018-04 | 39-02-018-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 0,22 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 0,54 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,008 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 4 | 4 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,024 | 0,032 | 0,032 | 0,04 | 0,04 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,024 | 0,032 | 0,032 | 0,04 | 0,04 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,007 | 0,001 | 0,001 | 0,0012 | 0,0012 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-018-06 | 39-02-018-07 | 39-02-018-08 | 39-02-018-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 0,72 | 0,84 | 0,94 | 1,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,01 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 4 | 4 | 4,8 | 4,8 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,04 | 0,04 | 0,048 | 0,048 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,04 | 0,04 | 0,048 | 0,048 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 | 0,0012 | 0,0014 | 0,0014 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-019 Гаммаграфический контроль арматурной стали

Измеритель: снимок

Гаммаграфический контроль. Диаметр, мм, до:

39-02-019-01	22

39-02-019-02	32

39-02-019-03	40

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-018-01 | 39-02-018-02 | 39-02-018-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,3 | 1,5 | 2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 0,48 | 0,57 | 0,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 4 | 4 | 4 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-020 Контроль плотности способом керосиновой пробы

Измеритель: 1 м шва

Контроль оборудования. Положение сварного соединения:

39-02-020-01	нижнее

39-02-020-02	вертикальное

39-02-020-03	потолочное

39-08-020-04	кольцевые швы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-020-01 | 39-02-020-02 | 39-02-020-03 | 39-02-020-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-021 Испытание вакуум-камерой

Измеритель: 1 м шва

Контроль оборудования. Положение сварного соединения:

39-02-021-01	нижнее

39-02-021-02	вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости

39-02-021-03	потолочное

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-021-01 | 39-02-021-02 | 39-02-021-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,15 | 0,2 | 0,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 350401 | Насосы вакуумные 3,6 м3/мин | маш.-ч | 0,07 | 0,09 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9601 | Стекло органическое | кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 113-0304 | Клей резиновый № 88-Н | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-9917 | Шланг вакуумный | м | 10 | 10 | 10 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-022 Контроль методом гелиевой или вакуумной камеры

Измеритель: стык

Контроль трубопроводов. Диаметр, мм, до:

39-02-022-01	60

39-02-022-02	159

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-022-01 | 39-02-022-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | чел.-ч | 2 | 2,2 |
| 1.1 |  |  | 4,1 | 4,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 042400 | Вакуумный испытательный узел | маш.-ч | 0,9 | 1,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9025 | Гелий | м3 | 0,094 | 0,25 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический сорт 1 | т | 0,02 | 0,05 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,094 | 0,25 |
| 101-9786 | Замазка вакуумная | кг | 0,019 | 0,05 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,019 | 0,05 |

## Таблица ГЭСНм 39-02-023 Измерение твердости металла шва

Измеритель: 1 сварное соединение (3 замера)

39-02-023-01 	Измерение металла шва

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-02-023-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 |

# ОТДЕЛ 03. КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ

## Таблица ГЭСНм 39-03-001 Механические испытания

Измеритель: 1 образец

Испытание на растяжение.

Сталь перлитная, толщина стенки, мм, до:

39-03-001-01	12

39-03-001-02	30

39-03-001-03	50

39-03-001-04	90

Сталь аустенитная, толщина стенки, мм, до:

39-03-001-05	12

39-03-001-06	30

39-03-001-07	50

Испытание на изгиб.

Сталь перлитная, толщина стенки, мм, до:

39-03-001-08	12

39-03-001-09	30

39-03-001-10	50

39-03-001-11	90

Сталь аустенитная, толщина стенки, мм, до:

39-03-001-12	12

39-03-001-13	30

39-03-001-14	50

Испытание на ударную вязкость.

39-03-001-15	Сталь перлитная, толщина стенки до 90 мм

39-03-001-16	Сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм

Испытание на растяжение образца Гагарина.

39-03-001-17	Сталь перлитная, толщина стенки до 90 мм

39-03-001-18	Сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм

Испытание на сплющивание.

39-03-001-19	Сталь перлитная, толщина стенки до 90 мм

39-03-001-20	Сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-03-001-01 | 39-03-001-02 | 39-03-001-03 | 39-03-001-04 | 39-032-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 1,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 350271 | Машины испытательные универсальные | маш.-ч | 0,2 | 0,26 | 0,3 | 0,39 | 0,27 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-03-001-06 | 39-03-001-07 | 39-03-001-08 | 39-03-001-09 | 39-03-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,1 | 2,4 | 0,9 | 1,3 | 1,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 350271 | Машины испытательные универсальные | маш.-ч | 0,3 | 0,35 | 0,13 | 0,18 | 0,21 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-03-001-11 | 39-03-001-12 | 39-03-001-13 | 39-03-001-14 | 39-03-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 0,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 350271 | Машины испытательные универсальные | маш.-ч | 0,27 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 0,03 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-03-001-16 | 39-03-001-17 | 39-03-001-18 | 39-03-001-19 | 39-03-001-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 0,8 | 0,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 2 | 2,1 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 350271 | Машины испытательные универсальные | маш.-ч | 0,04 | 0,2 | 0,26 | 0,11 | 0,13 |

## Таблица ГЭСНм 39-03-002 Металлографические исследования

Измеритель: 1 образец

Исследование на макро- и микроструктуру на одном образце.

Сталь перлитная, толщина стенки, мм, до:

39-03-002-01	8

39-03-002-02	15

39-03-002-03	30

39-03-002-04	50

39-03-002-05	свыше 50

Сталь аустенитная, толщина стенки, мм, до:

39-03-002-06	8

39-03-002-07	15

39-03-002-08	30

39-03-002-09	50

39-03-002-10	свыше 50

Исследование на макроструктуру.

Сталь перлитная, толщина стенки, мм, до:

39-03-002-11	8

39-03-002-12	15

39-03-002-13	30

39-03-002-14	50

39-03-002-15	свыше 50

Сталь аустенитная, толщина стенки, мм, до:

39-03-002-16	8

39-03-002-17	15

39-03-002-18	30

39-03-002-19	50

39-03-002-20	свыше 50

Исследование на микроструктуру

Сталь перлитная, толщина стенки, мм, до:

39-03-002-21	8

39-03-002-22	15

39-03-002-23	30

39-03-002-24	50

39-03-002-25	свыше 50

Сталь аустенитная, толщина стенки, мм, до:

39-03-002-26	8

39-03-002-27	15

39-03-002-28	30

39-03-002-29	50

39-03-002-30	свыше 50

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-03-002-01 | 39-03-002-02 | 39-03-002-03 | 39-03-002-04 | 39-03-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,6 | 2,4 | 4 | 4,7 | 5,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 0,75 | 1,15 | 1,9 | 2,25 | 2,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9704 | Фотопластинка | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 101-9706 | Фотобумага | лист | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 542-0013 | Кислота азотная концентрированная, сорт 1, с содержанием основного вещества 98,2 % | т | 0,00007 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00014 | 0,00016 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 411-0003 | Вода дистиллированная | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-03-002-06 | 39-03-002-07 | 39-03-002-08 | 39-03-002-09 | 39-03-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 | 3,1 | 5 | 6 | 7,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 0,95 | 1,45 | 2,4 | 2,8 | 3,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9704 | Фотопластинка | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 101-9706 | Фотобумага | лист | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 542-0013 | Кислота азотная концентрированная, сорт 1, с содержанием основного вещества 98,2 % | т | 0,00005 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00009 | 0,00011 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 411-0003 | Вода дистиллированная | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-03-002-11 | 39-03-002-12 | 39-03-002-13 | 39-03-002-14 | 39-03-002-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,43 | 0,63 | 1,4 | 1,8 | 2,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 0,21 | 0,3 | 0,65 | 0,85 | 1,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9704 | Фотопластинка | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 101-9706 | Фотобумага | лист | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 542-0013 | Кислота азотная концентрированная, сорт 1, с содержанием основного вещества 98,2 % | т | 0,00005 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00009 | 0,00011 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 411-0003 | Вода дистиллированная | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-03-002-16 | 39-03-002-17 | 39-03-002-18 | 39-03-002-19 | 39-03-002-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,54 | 0,8 | 1,7 | 2,2 | 3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 0,26 | 0,38 | 0,8 | 1,05 | 1,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9704 | Фотопластинка | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 101-9706 | Фотобумага | лист | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 542-0013 | Кислота азотная концентрированная, сорт 1, с содержанием основного вещества 98,2 % | т | 0,0001 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00014 | 0,00016 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 411-0003 | Вода дистиллированная | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-03-002-21 | 39-03-002-22 | 39-03-002-23 | 39-03-002-24 | 39-03-002-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,3 | 2 | 2,8 | 3,6 | 4,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 0,6 | 0,9 | 1,35 | 1,7 | 2,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9704 | Фотопластинка | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 101-9706 | Фотобумага | лист | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 542-0013 | Кислота азотная концентрированная, сорт 1, с содержанием основного вещества 98,2 % | т | 0,00005 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00009 | 0,00011 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 411-0003 | Вода дистиллированная | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-03-002-26 | 39-03-002-27 | 39-03-002-28 | 39-03-002-29 | 39-03-002-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,6 | 2,1 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 0,75 | 1 | 1,7 | 2,15 | 2,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101 9704 | Фотопластинка | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 101-9706 | Фотобумага | лист | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 542-0013 | Кислота азотная концентрированная, сорт 1, с содержанием основного вещества 98,2 % | т | 0,0001 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00014 | 0,00016 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 411-0003 | Вода дистиллированная | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНм 39-03-003 Испытания на межкристаллитную коррозию

Измеритель: 1 партия (2 образца)

Испытание на межкристаллитную коррозию:

39-03-003-01	без провоцирующего нагрева

39-03-003-02	с провоцирующим нагревом

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-03-003-01 | 39-03-003-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 28 | 29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,1 | 5,2 |

# ОТДЕЛ 04. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

## Таблица ГЭСНм 39-04-001 Изготовление образцов для механических испытаний

Измеритель: 1 образец

Изготовление образцов для:

испытания на разрыв, толщина стенки, мм до:

39-04-001-01	6

39-04-001-02	10

39-04-001-03	14

39-04-001-04	20

39-04-001-05	24

39-04-001-06	32

39-04-001-07	40

39-04-001-08 	50

39-04-001-09 	60

39-04-001-10 	70

39-04-001-11 	90

испытания на изгиб, толщина стенки, мм до:

39-04-001-12 	6

39-04-001-13 	10

39-04-001-14	14

39-04-001-15	20

39-04-001-16	24

39-04-001-17	32

39-04-001-18	40

39-04-001-19	50

39-04-001-20	60

39-04-001-21	70

39-04-001-22	90

39-04-001-23	испытания на растяжение (образцы Гагарина), толщина стенки до 90 мм

испытания на ударную вязкость:

39-04-001-24	с прорезкой канавки, толщина стенки до 90 мм

39-04-001-25	без прорезки канавки, толщина стенки до 90 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-04-001-01 | 39-04-001-02 | 39-04-001-03 | 39-04-001-04 | 39-04-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,48 | 0,77 | 0,91 | 1,12 | 1,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,48 | 0,77 | 0,91 | 1,12 | 1,26 |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-04-001-06 | 39-04-001-07 | 39-04-001-08 | 39-04-001-09 | 39-04-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,6 | 3 | 3,3 | 3,7 | 4,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,47 | 1,68 | 1,96 | 2,24 | 2,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 1,47 | 1,68 | 1,96 | 2,24 | 2,52 |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-04-001-11 | 39-04-001-12 | 39-04-001-13 | 39-04-001-14 | 39-04-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,08 | 0,22 | 0,31 | 0,38 | 0,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 3,08 | 0,22 | 0,31 | 0,38 | 0,43 |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 0,44 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 351501 | Станки с абразивным кругом | маш.-ч | - | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-04-001-16 | 39-04-001-17 | 39-04-001-18 | 39-04-001-19 | 39-04-001-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,49 | 0,66 | 0,78 | 0,96 | 1,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,49 | 0,66 | 0,78 | 0,96 | 1,08 |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 |
| 351501 | Станки с абразивным кругом | маш.-ч | 008 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-04-001-21 | 39-04-001-22 | 39-04-001-23 | 39-04-001-24 | 39-04-001-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,6 | 3,2 | 1 | 2,4 | 2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,26 | 1,62 | 0,04 | - | 0,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 1,26 | 1,62 | 0,04 | - | 0,84 |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 0,21 | 0,27 | 0,06 | 0,38 | 0,12 |
| 351501 | Станки с абразивным кругом | маш.-ч | 0,21 | 0,27 | - | 0,19 | - |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | - | - | - | 1,14 | - |

## Таблица ГЭСНм 39-04-002 Изготовление образцов для металлографических исследований

Измеритель: 1 образец

Изготовление образцов для металлографических исследований.

Толщина стенки, мм до:

39-04-002-01	6

39-04-002-02	10

39-04-002-03	14

39-04-002-04	20

39-04-002-05	24

39-04-002-06	32

39-04-002-07	40

39-04-002-08	50

39-04-002-09	60

39-04-002-10	70

39-04-002-11	90

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-04-002-01 | 39-04-002-02 | 39-04-002-03 | 39-04-002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,58 | 0,65 | 0,77 | 0,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 0,13 | 0,17 | 0,23 | 0,29 |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 351501 | Станки с абразивным кругом | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-04-002-05 | 39-04-002-06 | 39-04-002-07 | 39-04-002-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,93 | 1,03 | 1,12 | 1,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,5 |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| 351501 | Станки с абразивным кругом | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-04-002-09 | 39-04-002-10 | 39-04-002-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,35 | 1,51 | 1,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 0,57 | 0,66 | 0,84 |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 351501 | Станки с абразивным кругом | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

## Таблица ГЭСНм 39-04-003 Изготовление образцов для испытания на межкристаллитную коррозию

Измеритель: 1 образец

Изготовление образцов для испытания на межкристаллитную коррозию.

39-04-003-01	Толщина стенки до 90 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-04-003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 0,27 |
| 351501 | Станки с абразивным кругом | маш.-ч | 0,27 |

# ОТДЕЛ 05. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

## Таблица ГЭСНм 39-05-001 Контроль сварочных материалов

Измеритель: 1 бухта (норма 01); 1 партия (10 электродов) (нормы 02, 03); 10 кг (норма 04); 1 баллон (норма 05)

Контроль сварочных материалов.

39-05-001-01	Проволока

39-05-001-02	Электроды

39-05-001-03	Вольфрамовые электроды

39-05-001-04	Флюс

39-05-001-05	Защитный газ

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-05-001-01 | 39-05-001-02 | 39-01-001-03 | 39-05-001-04 | 39-05-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,2 | 0,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Таблица ГЭСНм 39-05-002 Контроль деталей, материалов, полуфабрикатов

Измеритель: м2 (норма 01); т (норма 02, 03)

Контроль деталей, материалов, полуфабрикатов.

39-05-002-01	Листы облицовки, емкости

39-05-002-02	Швеллер

39-05-002-03	Уголок, накладка

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-05-002-01 | 39-05-002-02 | 39-05-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,11 | 0,13 | 0,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |

## Таблица ГЭСНм 39-05-003 Контроль сборочно-сварочного и термического оборудования, аппаратуры и приспособлений

Измеритель: компл.

Контроль оборудования, аппаратуры и приспособлений.

39-05-003-01	Сборочно-сварочное оборудование, аппаратура и приспособления

39-05-003-02	Термическое оборудование

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-05-003-01 | 39-05-003-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5 | 3,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |

## Таблица ГЭСНм 39-05-004 Контроль материалов для дефектоскопии

Измеритель: 1 партия (норма 01, 02); 1 экран (норма 03); 1 испытание (норма 04)

Контроль материалов.

39-05-004-01	Пленка для проведения радиографического контроля

39-05-004-02	Пленка для фотообработки

39-05-004-03	Экран

39-05-004-04	Химикаты

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-05-004-01 | 39-05-004-02 | 39-05-004-03 | 39-05-004-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,5 | 2,1 | 0,8 | 0,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Таблица ГЭСНм 39-05-005 Контроль труб и блоков трубопроводов

Измеритель: 1 труба (норма 01); 1 блок (норма 02)

Контроль труб и блоков трубопроводов.

39-05-005-01	Трубы

39-05-005-02	Блоки трубопроводов

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-05-005-01 | 39-05-005-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,9 | 1,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 |

# ОТДЕЛ 06. ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

## Таблица ГЭСНм 39-06-001 Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку на сборочной площадке

Измеритель: стык

Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку на сборочной площадке.

Трубопровод, диаметр, мм:

39-06-001-01	25

39-06-001-02	45

39-06-001-03	57

39-06-001-04	89

39-06-001-05	114

39-06-001-06	133

39-06-001-07	159

39-06-001-08	219

39-06-001-09	273

39-06-001-10	325

39-06-001-11	377

39-06-001-12	426

39-06-001-13	478

39-06-001-14	530

39-06-001-15	630

39-06-001-16	720

39-06-001-17	820

39-06-001-18	920

39-06-001-19	1020

39-06-001-20	1120

39-06-001-21	1220

39-06-001-22	1320

39-06-001-23	1420

39-06-001-24	1520

39-06-001-25	1620

39-06-001-26	1720

39-06-001-27	1820

39-06-001-28	1920

39-06-001-29	2020

39-06-001-30	2120

39-06-001-31	2220

39-06-001-32	2320

39-06-001-33	2420

39-06-001-34	2520

39-06-001-35	2620

39-06-001-36	2720

39-06-001-37	2820

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-001-01 | 39-06-001-02 | 39-61-001-03 | 39-06-001-04 | 39-06-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-001-06 | 39-06-001-07 | 39-06-001-08 | 39-06-001-09 | 39-06-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,59 | 0,6 | 0,62 | 0,64 | 0,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-001-11 | 39-06-001-12 | 39-06-001-13 | 39-06-001-14 | 39-06-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,68 | 0,7 | 0,73 | 0,75 | 0,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-001-16 | 39-06-001-17 | 39-06-001-18 | 39-06-001-19 | 39-06-001-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,82 | 0,86 | 0,9 | 0,95 | 1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-001-21 | 39-06-001-22 | 39-06-001-23 | 39-06-001-24 | 39-06-001-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-001-26 | 39-06-001-27 | 39-06-001-28 | 39-06-001-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-001-30 | 39-06-001-31 | 39-06-001-32 | 39-06-001-33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-001-34 | 39-06-001-35 | 39-06-001-36 | 39-06-001-37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Таблица ГЭСНм 39-06-002 Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку на месте монтажа

Измеритель: стык

Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку на месте монтажа.

Трубопровод, диаметр, мм:

39-06-002-01	25

39-06-002-02	45

39-06-002-03	57

39-06-002-04	89

39-06-002-05	114

39-06-002-06	133

39-06-002-07	159

39-06-002-08	219

39-06-002-09	273

39-06-002-10	325

39-06-002-11	377

39-06-002-12	426

39-06-002-13	478

39-06-002-14	530

39-06-002-15	630

39-06-002-16	720

39-06-002-17	820

39-06-002-18	920

39-06-002-19	1020

39-06-002-20	1120

39-06-002-21	1220

39-06-002-22	1320

39-06-002-23	1420

39-06-002-24	1520

39-06-002-25	1620

39-06-002-26	1720

39-06-002-27	1820

39-06-002-28	1920

39-06-002-29	2020

39-06-002-30	2120

39-06-002-31	2220

39-06-002-32	2320

39-06-002-33	2420

39-06-002-34	2520

39-06-002-35	2620

39-06-002-36	2720

39-06-002-37	2820

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-002-01 | 39-06-002-02 | 39-61-002-03 | 39-06-002-04 | 39-06-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-002-06 | 39-06-002-07 | 39-06-002-08 | 39-06-002-09 | 39-06-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,66 | 0,7 | 0,77 | 0,83 | 0,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-002-11 | 39-06-002-12 | 39-06-002-13 | 39-06-002-14 | 39-06-002-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-002-16 | 39-06-002-17 | 39-06-002-18 | 39-06-002-19 | 39-06-002-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-002-21 | 39-06-002-22 | 39-06-002-23 | 39-06-002-24 | 39-06-002-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-002-26 | 39-06-002-27 | 39-06-002-28 | 39-06-002-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-002-30 | 39-06-002-31 | 39-06-002-32 | 39-06-002-33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-002-34 | 39-06-002-35 | 39-06-002-36 | 39-06-002-37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Таблица ГЭСНм 39-06-003	Контроль процессов сварки и наплавки

Измеритель:	стык

Контроль процессов сварки и процессов наплавки. Трубопровод, диаметр, мм:

39-06-003-01	25

39-06-003-02	32

39-06-003-03	38

39-06-003-04	45

39-06-003-05	57

39-06-003-06	89

39-06-003-07	108

39-06-003-08	114

39-06-003-09	133

39-06-003-10	159

39-06-003-11	219

39-06-003-12	273

39-06-003-13	325

39-06-003-14	377

39-06-003-15	426

39-06-003-16	478

39-06-003-17	530

39-06-003-18	630

39-06-003-19	720

39-06-003-20	820

39-06-003-21	920

39-06-003-22	1020

39-06-003-23	1120

39-06-003-24	1220

39-06-003-25	1320

39-06-003-26	1420

39-06-003-27	1520

39-06-003-28	1620

39-06-003-29	1720

39-06-003-30	1820

39-06-003-31	1920

39-06-003-32	2020

39-06-003-33	2120

39-06-003-34	2220

39-06-003-35	2320

39-06-003-36	2420

39-06-003-37	2520

39-06-003-38	2620

39-06-003-39	2720

39-06-003-40	2820

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-003-01 | 39-06-003-02 | 39-61-003-03 | 39-06-003-04 | 39-06-003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-003-06 | 39-06-003-07 | 39-06-003-08 | 39-06-003-09 | 39-06-003-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-003-11 | 39-06-003-12 | 39-06-003-13 | 39-06-003-14 | 39-06-003-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-003-16 | 39-06-003-17 | 39-06-003-18 | 39-06-003-19 | 39-06-003-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-003-21 | 39-06-003-22 | 39-06-003-23 | 39-06-003-24 | 39-06-003-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-003-26 | 39-06-003-27 | 39-06-003-28 | 39-06-003-29 | 39-06-003-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-003-31 | 39-06-003-32 | 39-06-003-33 | 39-06-003-34 | 39-06-003-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-06-003-36 | 39-06-003-37 | 39-06-003-38 | 39-06-003-39 | 39-06-003-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,5 | 5,7 | 6 | 6,1 | 6,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1 ОТДЕЛ 01. ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ ПОВЕРХНОСТИ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ 3 Таблица ГЭСНм 39-01-001 Очистка поверхности металлическими щетками 3 Таблица ГЭСНм 39-01-002 Протирка поверхности ацетоном 3 Таблица ГЭСНм 39-01-003 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 5 Таблица ГЭСНм 39-01-004 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 8 Таблица ГЭСНм 39-01-005 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 10 Таблица ГЭСНм 39-01-006 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 13 Таблица ГЭСНм 39-01-007 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 16 Таблица ГЭСНм 39-01-008 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 19 Таблица ГЭСНм 39-01-009 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 21 Таблица ГЭСНм 39-01-010 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 24 Таблица ГЭСНм 39-01-011 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 27 Таблица ГЭСНм 39-01-012 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 30 Таблица ГЭСНм 39-01-013 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 32 Таблица ГЭСНм 39-01-014 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 35 Таблица ГЭСНм 39-01-015 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 38 Таблица ГЭСНм 39-01-016 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4 без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 40 Таблица ГЭСНм 39-01-017 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 43 Таблица ГЭСНм 39-01-018 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 46 Таблица ГЭСНм 39-01-019 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 48 Таблица ГЭСНм 39-01-020 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 51 Таблица ГЭСНм 39-01-021 Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 54 Таблица ГЭСНм 39-01-022 Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 55 Таблица ГЭСНм 39-01-023 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 57 Таблица ГЭСНм 39-01-024 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 58 Таблица ГЭСНм 39-01-025 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 59 Таблица ГЭСНм 39-01-026 Зачистка механизированная поверхности сварных соединений конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей. Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения 60 Таблица ГЭСНм 39-01-027 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 61 Таблица ГЭСНм 39-01-028 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 62 Таблица ГЭСНм 39-01-029 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (5) без снятия выпуклости 63 Таблица ГЭСНм 39-01-030 Зачистка механизированная поверхности сварных соединений конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей. Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения 64 Таблица ГЭСНм 39-01-031 Зачистка механизированная мест под стилоскопирование 65 Таблица ГЭСНм 39-01-032 Зачистка механизированная мест под испытания на твердость 65 ОТДЕЛ 02. КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ 65 Таблица ГЭСНм 39-02-001 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 65 Таблица ГЭСНм 39-02-002 Перископный осмотр сварных соединений трубопроводов 66 Таблица ГЭСНм 39-02-003 Стилоскопирование 67 Таблица ГЭСНм 39-02-004 Капиллярный контроль (цветной метод) 67 Таблица ГЭСНм 39-02-005 Магнитопорошковый контроль 69 Таблица ГЭСНм 39-02-006 Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное 69 Таблица ГЭСНм 39-02-007 Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений 73 Таблица ГЭСНм 39-02-008 Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное оборудования и конструкций 73 Таблица ГЭСНм 39-02-009 Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное 74 Таблица ГЭСНм 39-02-010 Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное закладных деталей 76 Таблица ГЭСНм 39-02-011 Измерение толщины металла ультразвуковым способом 76 Таблица ГЭСНм 39-02-012 Рентгенографический контроль трубопроводов через две стенки 76 Таблица ГЭСНм 39-02-013 Рентгенографический контроль трубопроводов через одну стенку 79 Таблица ГЭСНм 39-02-014 Рентгенографический контроль оборудования и конструкций 79 Таблица ГЭСНм 39-02-015 Гаммаграфический контроль трубопроводов через две стенки. 80 Таблица ГЭСНм 39-02-016 Гаммаграфический контроль трубопроводов через одну стенку 84 Таблица ГЭСНм 39-02-017 Гаммаграфический контроль трубопроводов, панорамное просвечивание 85 Таблица ГЭСНм 39-02-018 Гаммаграфический контроль оборудования и конструкций 86 Таблица ГЭСНм 39-02-019 Гаммаграфический контроль арматурной стали 87 Таблица ГЭСНм 39-02-020 Контроль плотности способом керосиновой пробы 87 Таблица ГЭСНм 39-02-021 Испытание вакуум-камерой 88 Таблица ГЭСНм 39-02-022 Контроль методом гелиевой или вакуумной камеры 88 Таблица ГЭСНм 39-02-023 Измерение твердости металла шва 88 ОТДЕЛ 03. КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ 89 Таблица ГЭСНм 39-03-001 Механические испытания 89 Таблица ГЭСНм 39-03-002 Металлографические исследования 90 Таблица ГЭСНм 39-03-003 Испытания на межкристаллитную коррозию 92 ОТДЕЛ 04. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 92 Таблица ГЭСНм 39-04-001 Изготовление образцов для механических испытаний 92 Таблица ГЭСНм 39-04-002 Изготовление образцов для металлографических исследований 94 Таблица ГЭСНм 39-04-003 Изготовление образцов для испытания на межкристаллитную коррозию 94 ОТДЕЛ 05. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 95 Таблица ГЭСНм 39-05-001 Контроль сварочных материалов 95 Таблица ГЭСНм 39-05-002 Контроль деталей, материалов, полуфабрикатов 95 Таблица ГЭСНм 39-05-003 Контроль сборочно-сварочного и термического оборудования, аппаратуры и приспособлений 95 Таблица ГЭСНм 39-05-004 Контроль материалов для дефектоскопии 95 Таблица ГЭСНм 39-05-005 Контроль труб и блоков трубопроводов 96 ОТДЕЛ 06. ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 96 Таблица ГЭСНм 39-06-001 Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку на сборочной площадке 96 Таблица ГЭСНм 39-06-002 Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку на месте монтажа 97 Таблица ГЭСНм 39-06-003 Контроль процессов сварки и наплавки 98